

**О Региональном плане по ускоренному переходу предприятий Мангистауской области на международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на 2004-2005 годы**

Решение Маслихата Мангистауской области от 30 июня 2004 года N 6/80. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 14 июля 2004 года N 1711

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
 Закона
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить Региональный план по ускоренному переходу предприятий Мангистауской области на международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на 2004-2005 годы (прилагается).

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

*Председатель сессии            Секретарь областного маслихата*

Утвержден

 решением областного маслихата

 от 30 июня 2004 года N 6/80

"О Региональном плане по ускоренному

 переходу предприятий Мангистауской области

 на международные стандарты ИСО серий

 9000 и 14000 на 2004-2005 годы"

**Региональный план по ускоренному переходу предприятий Мангистауской области на международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на 2004-2005 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п
 |
Мероприятия
 |
Форма завершения
 |
Ответственные за исполнение
 |
Срок исполнения
 |
Предполагаемые расходы
 |
Источник финансиро-вания
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|
1
 |
Осуществить внедрение в организациях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования Государственные стандарты РК, разработанные в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000:

Стандарт Республики Казахстан 1157-2002г. Образование высшее профессиональное. Системы менеджмента качества организаций образования;

Стандарт Республики Казахстан 1158-2002г. Образование высшее профессиональное. Материально- техническая база организаций образования
 |
Программа обучения
 |
Актауский университет им.Ш. Есенова (по согласованию)
 |
4 квартал

2004 г.
 |
Не требуется
 |

 |
|
2
 |
Обеспечить подготовку экспертов- аудиторов:

систем обеспечения безопасности охраны окружающей среды (ИСО 14000);

систем управления качеством пищевых продуктов на основе принципов анализа рисков и критических контрольных точек.
 |
Сертификат эксперта- аудитора
 |
МфОАО "НЦЭиС" (по согласованию).
 |
4 квартал

2004 г.
 |
В пределах выделяемых средств
 |
Средства предприятий
 |
|
3
 |
Обеспечить организацию постоянных публикаций и рубрик в печати, выступлений на радио и телевидении по вопросам внедрения и сертификации систем менеджмента качества и управления окружающей средой в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 и 14000.
 |
Публикации, выступления
 |

УГН КСМИиС(по согласованию),
 |
Постоянно
 |
Не требуется
 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|

 |

 |

 |
МфОАО "НЦЭиС" (по согласованию)
 |

 |

 |

 |
|
4
 |
Проводить региональные семинары по подготовке внутренних аудиторов для предприятий региона с привлечением учебных центров Республики Казахстана и Российской Федерации.
 |
Сертификат внутреннего аудитора
 |
Областное управление экономики, промышленности и торговли.

МфОАО "НЦЭиС"(по согласованию)
 |
Ежеквартально
 |
В пределах выделяемых средств
 |
Средства предприятий
 |
|
5
 |
Осуществлять ежеквартальный мониторинг разработки и внедрения систем менеджмента качества и управления окружающей средой, соответствующих международным стандартам ИСО серий 9000 и 14000 на предприятиях региона.
 |
Отчет в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
 |

УГН КСМИиС (по согласованию)
 |
Ежеквартально
 |
Не требуется
 |

 |
|
6
 |
Разработать и внедрить международные стандарты ИСО серий 9000 и 14000 на следующих предприятиях региона: Государственное учреждение "Актауский университет им. Ш. Есенова";

Товарищество с ограниченной ответственностью "КМК - Азимут";
 |
Отчет в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
 |
Руководители предприятий (по согласованию)
 |

2004 год

2004 год
 |
В пределах выделяемых средств
 |
Средства предприятий
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|

 |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мырзабек";
 |

 |

 |
2004 год
 |

 |

 |
|
Открытое акционерное общество "Темиртас";
 |

 |

 |
2004 год
 |

 |

 |
|
Открытое акционерное общество "Каскор-Машзавод";
 |

 |

 |
2004 год
 |

 |

 |
|
Открытое акционерное общество "Каскор- СМУ";
 |

 |

 |
2005 год
 |

 |

 |
|

 |
Открытое акционерное общество "Мангистаумунайгаз";
 |

 |

 |
2005 год
 |

 |

 |
|

 |
Управление переработки газа открытого акционерного общества "Озенмунайгаз";
 |

 |

 |
2005 год
 |

 |

 |
|

 |
Совместное предприятие "Арман";
 |

 |

 |
2005 год
 |

 |

 |
|

 |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский завод стекловолокнистых труб";
 |

 |

 |

2005 год
 |

 |

 |
|

 |
Открытое акционерное общество "КазНИПИмунайгаз".
 |

 |

 |

2005 год
 |

 |

 |
|
7
 |
Провести региональные конкурсы: "Лучшие товары региона" и "За достижения в области качества"
 |
Протокол комиссии
 |
УГН КСМИиС

(по согл),

Областное управление экономики, промышленности и торговли
 |
3 квартал

2004 года
 |
В пределах выделяемых средств
 |
Средства предприятий
 |

Принятые сокращения

**МфОАО "НЦЭиС"**
 - Мангистауский филиал ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

**УГН КСМИиС -**
Управление государственного надзора по Мангистауской области Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан