

**О программе финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 24 сентября 2004 года N 55/7. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 28 октября 2004 года за N 2768. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1
 статьи 6
Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить прилагаемую областную "Программу финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы" (далее - Программа ).

      2. Департаменту финансов области ежегодно обеспечивать финансирование Программы.

      3. Департаменту экономики области ежегодно к 20 января  представлять в постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету информацию о ходе реализации Программы.

      4. Контроль за реализацией Программы возложить на постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету.

*Председатель сессии Н.Шабрат*

*Секретарь областного маслихата Р.Гафуров*

Приложение

к решению VII сессии Павлодарского

областного маслихата III созыва

от 24 сентября 2004 года N 55/7

"О программе финансирования

строительства объектов социальной

инфраструктуры и водоснабжения

области на 2004-2006 годы"

**Программа**

**финансирования строительства объектов социальной**

**инфраструктуры и водоснабжения области**

**на 2004-2006 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
|
**Наименование**
 |
Программа финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы
 |
|
**Основание**

**для разработки**
 |
Протокол совещания у Премьер-Министра  Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 11-7/007-63 по вопросу хода реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы
 |
|
**Основной разработчик**
 |
Департамент экономики области
 |
|
**Цель**
 |
Межрегиональное выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения, образования и водоснабжения
 |
|
**Задачи**
 |
Определение потребности в строительстве объектов образования, здравоохранения, водообеспечения; определение объемов и источников финансирования
 |
|
**Источники и объемы**

**финансирования**
 |
Из средств республиканского бюджета - 7094,04 млн.тенге, из средств местных бюджетов - 1242,6 млн.тенге
 |
|
**Ожидаемые**

**результаты**
 |
Улучшение обеспечения сельского населения области услугами образования, здравоохранения и водоснабжения; эффективное использование бюджетных средств
 |
|
**Срок реализации**
 |
2004-2006 годы
 |

**2. Введение**

      Начиная с 2002 года, введены понятия текущие бюджетные программы и программы развития. Это вызвано необходимостью оценить стоимость выполнения государством функций, установленных законодательством, по содержанию сети государственных учреждений.

      В последнее время наметилась положительная тенденция роста средств, вкладываемых государством в инвестиционные проекты. Этому послужила положительная практика формирования программного бюджета, позволяющая реально оценить объем инвестиционного вклада государства в социально-экономическое развитие региона.

      Приоритетными отраслями для вложения инвестиций остаются образование, здравоохранение и водообеспечение.

      Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется в рамках процессов индикативного и бюджетного планирования и включает в себя ряд таких мероприятий, как рассмотрение и отбор инвестиционных предложений, подготовка, оценка и отбор инвестиционных проектов, формирование и представление в бюджетные комиссии перечня приоритетных из них, рассмотрение перечней и объемов их финансирования соответствующими бюджетными комиссиями.

      Основанием для разработки программы являются протокол совещания у Премьер - Министра Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 11-7/007-63 по вопросу  хода реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы и  поручение акима области.

**3. Анализ современного состояния проблемы**

      Одной из проблем системы образования области на сегодняшний день является изношенность и несоответствие современным требованиям технического состояния школ.

      В области из 465 общеобразовательных школ 165 расположены в приспособленных помещениях (35%), в том числе 10% - средних, 78% - основных и 89 % - начальных школ.

      Большинство школ построены в период с 1938 по 1983 годы (363 школы или 78%). Степень износа зданий составляет в среднем 30-50%. Двадцать две школы области расположены в деревянных, камышитовых и щитосборных зданиях, что противоречит правилам пожарной безопасности.

      До 2001 года, в течение 10 лет, в области не велось строительство школ. В 2001 году была построена средняя школа в с.Тендык Баянаульского района.

      В 2003 году за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 321,2 млн. тенге построены школы в Железинском и Павлодарском районах, а за счет средств областного бюджета (в связи с непредвиденным случаем, связанным с пожаром) введена в действие новая школа в с. Шоктал Лебяжинского района.

      На сегодняшний день потребность в строительстве школ в области составляет 16 объектов, в том числе:

      школа-интернат для детей, переболевших туберкулезом, в соответствии с государственным нормативом сети организаций образования;

      7 объектов - в связи с необходимостью строительства взамен аварийных школ;

      9 объектов (строительство дополнительных учебных корпусов и пристроек) - в связи с недостаточностью количества посадочных мест. В сфере здравоохранения области аварийных зданий нет, однако в нетиповых помещениях находятся 67 сельских врачебных амбулаторий (далее - СВА) из 78, 222 фельдшерско - акушерских пункта (далее - ФАП) и фельдшерских пункта (далее - ФП) из 225, 4 сельских участковых больниц (далее - СУБ) из 5. Павлодарская районная поликлиника находится в арендуемом помещении, не имеет стационарного отделения. Майская районная больница размещается в нетиповом здании 1968 года постройки и находится в 5 км от районного центра. СУБ пос. Майкаин располагается в двух зданиях, находящихся на расстоянии 3 км друг от друга, помещения не соответствуют требованиям строительных норм и правил (далее - СНИП). В селе Октябрь Баянаульского района отсутствует фельдшерский пункт (323 жителя), в селе Кенжеколь (3606 жителей) население обслуживается в частной сельской врачебной амбулатории, которая не соответствует требованиям СНИП.

      Туберкулезные больницы расположены в помещениях постройки 1960 годов. При этом заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения по Павлодарской области превышает среднереспубликанский показатель на 22 % (196,3).

      Отмечается высокая перегруженность работы койки службы родовспоможения: по области - 305,7 дней, в областных медицинских организациях - 418 дней.

      Строительство медицинских организаций в сельской местности не производилось с 1990 года.

      Обострилась проблема обеспечения населения области питьевой водой. В настоящее время только в 67 сельских населенных пунктах области функционируют водопроводы, в 174 действуют децентрализованные источники питьевой воды, 62 населенных пункта обеспечиваются привозной водой. В остальных используется вода, не соответствующая государственному стандарту. Основная доля недоброкачественной питьевой воды приходится на восемь регионов области (сельские зоны городов Экибастуза и Аксу, Актогайский, Баянаульский, Иртышский, Качирский, Майский и Павлодарский районы).

      Из объемов прогнозных ресурсов подземных вод эксплуатационные запасы разведаны и утверждены: по республике - около 47%, по Павлодарской области - 30,9%. Из всех запасов подземных вод, разведанных и утвержденных на территории Казахстана, на долю Павлодарской области приходится 8,8%.

      Из 1210 озер области лишь 8% имеют пресную воду. Эти временные водотоки, как и озера, не могут служить источниками водоснабжения.

      Около 22 % локальных сельских водопроводов перестали функционировать из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания и своевременного ремонта инженерных сооружений. На действующих сельских водопроводах не функционируют 85 % водоразборных колонок, выведены из строя водонапорные башни. Более 60 % внутрипоселковых разводящих сетей требуют полной замены. Отмечается тенденция сокращения действующих объектов водоснабжения.

      В связи с этим с 2002 года из бюджетов всех уровней осуществляется финансирование объектов водообеспечения. В 2002 году на разработку проектно-сметной документации из бюджета области выделено 26,6 млн. тенге. В 2003 году на реконструкцию и строительство данных объектов из республиканского бюджета поступило 220,6 млн.тенге, в том числе на строительство третьей очереди локальной системы водоснабжения населенных пунктов городов Аксу и Экибастуза, Баянаульского района -171,5 млн.тенге, реконструкцию водопроводных сетей в с. Иртышск - 49,1 млн.тенге. Кроме того за счет средств областного бюджета на эти цели было выделено 104.1 млн.тенге, в том числе на разработку рабочих проектов - 31,7 млн.тенге.

      Таким образом, в 2003 году на строительство объектов образования, здравоохранения, водообеспечения выделено из бюджета почти в 6 раз больше средств, чем в 2002 году. Вместе с тем необходимо отметить, что строительство данных объектов идет медленными темпами.

**4. Цель и задачи Программы**

      Цель Программы - межрегиональное выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения, образования и водоснабжения.

      Задачи Программы:

      определение потребности в строительстве объектов образования, здравоохранения, водоснабжения;

      определение первоочередности финансирования инвестиционных  проектов;

      определение объемов и источников финансирования.

**5. Основные направления и механизм реализации Программы.**

      Основными направлениями в ходе реализации Программы в сфере образования являются:

      решение проблем аварийности школ и дефицита ученических мест;

      создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования.

      В целях решения проблемы аварийности школ в 2004 году из республиканского бюджета выделены трансферты в сумме 543,74 млн. тенге на строительство школ в с. Набережное Павлодарского района и в с. Иртышск Иртышского района.

      В 2005-2006 годах за счет средств республиканского бюджета сносу и замене подлежат 5 школ общей стоимостью 1032,0 млн.тенге, в том числе в п. Шидерты города Экибастуза, с. Жабаглы Лебяжинского района, с. Ямышево Лебяжинского района.

      В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом детей школьного возраста в 2004 году начато строительство школы - интерната на 220 мест в с. Шалдай Щербактинского района. На 2004 - 2005 годы для этих целей выделены средства из республиканского бюджета.

      С целью создания условий для эффективного развития национальной модели в системе образования планируется строительство пристроек к школам в Павлодарском, Щербактинском, Иртышском, Успенском районах и сельской зоне города Аксу.

      Планируется также строительство в 2006 году детских садов в с. Иртышск Иртышского района и с. Баянаул Баянаульского района.

      В здравоохранении основными направлениями являются: решение проблем аварийности зданий медицинских учреждений;

      создание эффективно действующей системы здравоохранения, обеспечивающей улучшение здоровья населения.

      В 2004-2006 годы планируется строительство 6 больниц, 2 сельской врачебной амбулатории и 2 фельдшерского пункта.

      Основными направлениями в сфере водоснабжения являются:

      обеспечение сельского населения области качественной питьевой водой;

      поддержка в надлежащем техническом состоянии действующих систем водоснабжения;

      строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

      установка пунктов водообеспечения.

      На период с 2004 - 2006 годы планируется выделить на объекты водоснабжения из бюджетов всех уровней - 3689,7 млн.тенге, в том числе за счет республиканского бюджета - 3327,5 млн.тенге, за счет местного бюджета - 362,2 млн.тенге.

      В 2004 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и пунктов водоснабжения населенных пунктов области из средств республиканского бюджета планируется выделить 620,5 млн. тенге. За счет средств областного бюджета предусмотрено 119,2 млн. тенге.

      В 2005 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения населенных пунктов области из средств республиканского бюджета в районах области планируется выделить 1830,7 млн.тенге, за счет средств местных бюджетов на разработку проектно - сметной документации "Строительство водоочистных сооружений" - 35,1 млн.тенге, на реконструкцию и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов - 89,9 млн.тенге.

      В 2006 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения населенных пунктов области за счет республиканского бюджета планируется выделить 876,3 млн.тенге, за счет средств местных бюджетов на реконструкцию и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов будет выделено 81,2 млн.тенге.

**6. Необходимые ресурсы и источники**

**финансирования Программы**

      Источниками финансирования Программы являются средства республиканского и местных бюджетов.

      Общий объем финансирования прогнозируется в сумме 8336,64 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета - 7094,04 млн. тенге, из местных бюджетов - 1242,6 млн. тенге. Из бюджетов всех уровней на строительство объектов здравоохранения планируется выделить 2131,3 млн. тенге, образования - 2515,64 млн. тенге, водообеспечения - 3689,7 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

      Выполнение Программы позволит обеспечить равномерное выделение бюджетных средств на строительство объектов образования, здравоохранения и водообеспечения области.

      Реализация проектов образования поможет развитию системы образования на селе, полнее реализовать государственную политику в области развития языков, закрепить кадры на селе и создать дополнительные рабочие кадры.

      Строительство объектов здравоохранения будет способствовать стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в районах, улучшит условия и качество лечения больных.

      Реализация проектов водоснабжения обеспечит сельское население области качественной питьевой водой, а также поддержке в надлежащем техническом состоянии действующих систем водоснабжения.

**8. План мероприятий по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N п/п**
 |
**Мероприятия**
 |
**Форма завершения**
 |
**Ответственные исполнители**
 |
**Срок исполнения**
 |
**Предполагаемые расходы (млн.тенге)**
 |
**Источники финансирования**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1. Здравоохранение**
 |
|
1
 |
Строительство Баянаульской туберкулезной больницы на 35 коек в с. Баянаул
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент здравоохранения области
 |
2004 год

2005 год
 |
280,0

67, 27

 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
2

 |
Строительство туберкулезной больницы на 35 коек в с. Иртышск Иртышского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент здравоохранения области

 |
2005 год

2006 год
 |
114,52

197,87
 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
3
 |
Строительство Качирской туберкулезной больницы на 35 коек в с. Качиры Качирского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент здравоохранения области
 |
2005 год 2006 год
 |
170,06 170,06
 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
4
 |
Строительство центральной районной больницы на 100 коек и 200 посещений в смену в с. Коктобе Майского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент здравоохранения области
 |
2006 год 2007 год 2008 год
 |
274,39 321,63 237,5
 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
5
 |
Строительство сельской участковой больницы на 80 коек и 150 посещений в смену в п. Майкаин Баянаульского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Баянаульского района

 |
2004 год
 |
43,4
 |
Бюджет Баянаульского района
 |
|
6
 |
Строительство фельдшерского пункта в с. Октябрь  Баянаульского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Баянаульского района
 |
2005 год
 |
16,3
 |
Бюджет Баянаульского района
 |
|
7
 |
Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Кенжеколь

сельской зоны г. Павлодара
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким города Павлодара
 |
2005 год
 |
42,5
 |
Бюджет города Павлодара
 |
|
8
 |
Строительство сельской участковой больницы на 80 коек и 150 посещений в смену в с.Абая Иртышского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Иртышского района
 |
2006 год
 |
137,0
 |
Бюджет Иртышскогорайона
 |
|
9
 |
Строительство здания фельдшерского пункта в с. Шака Лебяжинского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Лебяжинского района
 |
2006 год
 |
16,3
 |
Бюджет Лебяжинского района
 |
|
10
 |
Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Красноармейка Павлодарского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Павлодарского района
 |
2006 год
 |
42,5
 |
Бюджет Павлодарского района
 |
|
**2. Образование**
 |
|
11
 |
Строительство школы-интерната на 200 мест для детей с заболеваниями туберкулезного характера в  с. Шалдай Щербактинского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент образования области
 |
2004 год 2005 год
 |
300,0

539,5
 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
12
 |
Строительство школы на 420  мест в с. Набережное Павлодарского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент образования области
 |
2004 год
 |
312,44
 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
13
 |
Строительство школы на 198 мест с казахским языком обучения в с. Иртышск Иртышского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент образования области
 |
2004 год
 |
231,3
 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
14

 |
Строительство школы на 600 мест в с. Шидерты сельской зоны г. Экибастуза
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент образования области

 |
2006 год

 |
550,0

 |
Средства республиканского бюджета
 |
|
15
 |
Строительство школы на 220 мест в  с. Ямышево Лебяжинского района

 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент образования области
 |
2004 год
 |
208,0
 |
Средства областного бюджета
 |
|
16
 |
Строительство пристройки (спортивного зала) к школе в с. Мичурино Павлодарского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Павлодарского района
 |
2004 год
 |
25,0
 |
Бюджет Павлодарского района
 |
|
17
 |
Строительство школы на 80 мест в с. Жабаглы Лебяжинского района

 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент образования области
 |
2005 год
 |
50,0
 |
Средства областногобюджета
 |
|
18
 |
Строительство пристройки (спортивного зала) к средней школе им. Абая в с. Щербакты Щербактинского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Щербактинского района
 |
2006 год
 |
25,0
 |
Бюджет Щербактинско горайона
 |
|
19
 |
Строительство детского сада на 100 мест  в с. Иртышск Иртышского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Иртышского района
 |
2006 год
 |
100,0
 |
Бюджет Иртышскогорайона
 |
|
20
 |
Строительство детского сада  на 50 мест в с. Баянаул Баянаульского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Бянаульского района
 |
2006 год
 |
64,4
 |
Бюджет Баянаульского района
 |
|
21
 |
Строительство пристройки к школе в с. Кызылкак Иртышского района
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Иртышского района
 |
2006 год
 |
20,0
 |
Бюджет Иртышскогорайона
 |
|
22
 |
Строительство пристройки на 100 мест к школе в с. Казалы

г. Аксу (сельская зона)
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким города Аксу
 |
2006 год
 |
50,0
 |
Бюджет города Аксу
 |
|
23
 |
Строительство пристройки (спортивного и актового залов) к Успенской СШ N 3
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Аким Успенского района
 |
2006 год
 |
40,0
 |
Бюджет Успенского района
 |
|
**3. Водообеспечение**
 |
|
24

 |
Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:

г. Аксу (сельская зона)

Железинский район

Иртышский район

Качирский район

Лебяжинский

район

Павлодарский район

Успенский район

Актогайский район
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта

 |
Департамент водного хозяйства области

 |
2004 год

 |
620,5

42,2

116,1

116,3

100,9

98,8

40,0

70,0

36,2
 |
Средства республиканского бюджета

 |
|
25
 |
Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:

г. Аксу (сельская зона)

Актогайский район

Баянаульский район

Железинский район

Качирский район

Иртышский район

Лебяжинский район

Майский район

Павлодарский район

г.Павлодар (с.з)

Щербактинский район

Успенский район
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономии области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта

 |
Департамент водного хозяйства области

 |
2005 год

 |
1830,7

38,7

129,8

192,2

51,7

841,8

212,6

49,0

35,2

30,3

75,2

64,5

109,7
 |
Средства республиканского бюджета

 |
|
26
 |
Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:

г. Аксу (сельская зона)

Актогайский район

Железинский район

Качирский район

Иртышский район

Майский район

Павлодарский район

Успенский район

Щербактинский район

г. Экибастуз (сельская зона)
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта

 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2006 год
 |
876,3

80,0

84,0

75,0

94,0

29,4

10,7

168,4

175,0

75,0

84,8
 |
Средства

республиканского бюджета
 |
|
27
 |
Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2004 год
 |
33,5
 |
Средства областногобюджета
 |
|
28
 |
Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:

Баянаульский район

Железинский район

Качирский район

Иртышский район

Лебяжинский район

Павлодарский район

Щербактинский район
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2004 год
 |
85,7

27,3

25,0

9,5

3,2

1,5

10,9

8,3
 |
Средства областного бюджета
 |
|
  29
 |
Разработка проектно - сметной документации объектов водоснабжения
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2005 год
 |
35,1

 |
Средства областногобюджета
 |
|
30
 |
Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:

Баянаульский район

Лебяжинский район

Иртышский район

Щербактинский район

г. Экибастуз (сельская зона)
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2005 год
 |
89,9

43,1

25,4

2,4

12,0

7,0
 |
Средства областногобюджета
 |
|
31
 |
Разработка проектно - сметной документации

объектов водоснабжения

 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2006 год
 |
36,8

 |
Средства областногобюджета
 |
|
32
 |
Реконструкция и строительство локальной системы водоснабжения населенных пунктов области:

г. Аксу (сельская зона)

Баянаульский район

Железинский район

Иртышский район

Щербактинский район
 |
Ежеквартальный отчет в департамент экономики области

По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта
 |
Департамент водного хозяйства области
 |
2006 год
 |
81,2

25,0

11,9

12,0

6,0

26,3
 |
Средства областногобюджета
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан