

**Об областной программе "Культурное наследие" на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 21 октября 2004 года N 66/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 7 ноября 2004 года за N 2787. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1
 статьи 6
 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить прилагаемую областную программу "Культурное наследие" на 2004-2006 годы (далее - Программа).

      2. Департаменту финансов области обеспечить ежегодное финансирование Программы.

      3. Департаменту культуры области ежегодно к 20 января представлять в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам социального и культурного развития информацию о ходе выполнения Программы.

      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам социального и культурного наследия.

*Председатель сессии А.Гуськов*

*Секретарь областного Маслихата Р.Гафуров*

Приложение

к решению Павлодарского

областного маслихата

по областной программе

"Культурное наследие"

                                            на 2004 - 2006 годы

от 21 октября 2004 года N 2787

**Областная программа**

**"Культурное наследие" на 2004-2006 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
|
**Наименование**
 |
Областная программа "Культурное наследие" на 2004 - 2006 годы
 |
|
**Основание для разработки**
 |
Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 4 апреля 2003 года "Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год", Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277 "О Государственной программе "Культурное наследие" на 2004 - 2006 годы", постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 171 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы", решение областного маслихата (II сессия, III созыв) от 26 декабря 2003 года N 165/2 "О плане мероприятий области по реализации "Программы Правительства Республики Казахстан на 2003 - 2006 годы"
 |
|
**Основные разработчики**
 |
Департаменты культуры; внутренней политики; архивов; здравоохранения; сельского хозяйства; туризма и спорта; образования Павлодарской области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарский университет (по согласованию), Павлодарский государственный педагогический институт (по согласованию)
 |
|
**Цель**
 |
Разработка комплекса мер по изучению, сохранению и воссозданию историко - культурного наследия и эффективное его использование в целях обогащения духовной и интеллектуально-образовательной сфер

Создание целостной системы обеспечения сохранности и изучения культурного наследия - историко-культурных памятников, в том числе археологических, этнографических, фольклорных, архитектурных, для дальнейшего формирования социокультурной основы развития общества
 |
|
**Задачи**
 |
Воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников, создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности (на местном материале), создание фонда гуманитарного образования на государственном языке (на основе издательских проектов), создание фонда исторической энциклопедической литературы, популяризация научных знаний, подготовка и издание лучших образцов национальной литературы и письменности, достижений научной мысли, культуры и литературы на государственном языке
 |
|
**Объемы и источники финансирования**
 |
Средства республиканского и местных бюджетов, а также иные финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан

Общий объем финансирования составит 268,5 млн. тенге, в том числе из бюджета области 218,0 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных

законодательством Республики Казахстан, - 30,7 млн. тенге, республиканского бюджета - 19,8 млн. тенге

Общий объем предполагаемых затрат в  2004 году - 16,4 млн. тенге: из бюджета области - 1,0 млн. тенге, в том числе из районного - 1, млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 3,6 млн. тенге, республиканского бюджета - 11,8 млн. тенге

Общий объем предполагаемых затрат в 2005 году - 196,7 млн. тенге, из бюджета области - 167,5 млн. тенге, в том числе из областного - 91,5 млн. тенге, городского - 67,6 млн. тенге, районного - 8,4 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 26,3 млн. тенге, республиканского бюджета - 3,0 млн. тенге

Общий объем предполагаемых затрат в 2006 году - 55,3 млн. тенге, из бюджета области - 49,5 млн. тенге, в том числе из областного - 35,6 млн. тенге,  городского - 12,7 млн. тенге, районного - 1,2 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 0,8 млн. тенге, республиканского бюджета - 5,0 млн. тенге
 |
|
**Ожидаемые**

**результаты**
 |
Организация реставрационных работ на 10 зданиях - памятниках архитектуры, музеефикация всех находок, собранных в ходе археологических раскопок и поисково-разведочных работ, обобщение археологических, архивных и этнокультурных исследований, создание монографий, научных трудов и учебных пособий, подготовка и выпуск их в свет (по отдельному плану), организация прикладных научных исследований, этнокультурных экспедиций, организация поиска в архивах Казахстана и России для получения ценной историко - культурной информации (всего 33 выезда в районы области и за ее пределы), организация постоянной информационной поддержки в средствах массовой информации, социальной рекламы в целях сохранения и развития историко - культурного наследия
 |
|
**Сроки реализации**
 |
2004 - 2006 годы
 |

**2. Введение**

      Областная программа "Культурное наследие" на 2004-2006 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с
 Посланием
 Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 4 апреля 2003 года "Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год",
 Указом
 Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277 "О Государственной программе "Культурное наследие" на 2004 - 2006 годы",
 постановлением
 Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 171 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы", а также
 решением
 областного маслихата (II сессия, III созыв) от 26 декабря 2003 года N 165/2 "О плане мероприятий области по реализации "Программы Правительства Республики Казахстан на 2003 - 2006 годы". Разработка Программы продиктована необходимостью более активного, конструктивного вмешательства в организационную ситуацию, сложившуюся в сфере культурного наследия, путем планомерного финансирования деятельности по сохранению и рациональному использованию имеющихся культурных ценностей. Данный документ является основой для разработки районных и городских программ.

**3. Анализ современного состояния проблемы**

      Современное состояние историко - культурного наследия Павлодарского Прииртышья характеризуется посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию традиций, открытием новых памятников истории и культуры, активизацией работ по консервации, реставрации объектов архаики, античности, средневековья, новой и новейшей истории, созданием на их базе мемориально - заповедных и туристических комплексов.

      За последние шесть лет (с 1998 по 2003 годы) приняты существенные меры по улучшению инфраструктуры области. Разработаны и внедрены территориальные программы развития и поддержки сферы культуры; стабилизируется и развивается оптимальная система материально-технического обеспечения учреждений культуры и массовых мероприятий; налажено тесное сотрудничество с Малой ассамблеей народов Казахстана.

      Достаточно удовлетворительно функционируют 641 библиотека и 145 клубно - досуговых учреждений различных форм собственности, 190 музеев всех видов принадлежности, 14 архивов.

      Сеть учреждений культуры расширилась - открыты 31 библиотека и 27 клубов, 2 новых музея; областной центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности преобразован в областной центр народного творчества и культурно - досуговой деятельности "Шанырак", учреждены и функционируют на профессиональной основе камерный хор и симфонический оркестр. На начало 2004 года сеть государственных учреждений культуры составляют 192 библиотеки, 130 клубов и Домов культуры, 11 музеев, 2 театра, 1 камерный хор, 1 симфонический оркестр.

      В архивах, библиотеках и музеях хранятся раритетные документы, издания, экспонаты, произведения художников, представляющие собой образцы бесценного духовно-интеллектуального отечественного и мирового культурного наследия.

      В настоящее время в области насчитывается 805 недвижимых памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, из них 316 включены в список объектов, охраняемых государством. Самыми древними из них являются стоянки первобытных людей, плоские гранитные плиты с наскальными рисунками в урочищах Оленты и Акбидаик, грот Драверта около озера Жасыбай и культовая пещера Аулиетас. Уникальные объекты (торговый дом купца А. Дерова в Павлодаре, могила поэта Жаяу Мусы Байжанова в Баянаульском и могила акына Естая Беркимбаева в Актогайском районах) включены в список памятников республиканского значения.

      Выявлению, исследованию, охране и использованию объектов историко-культурного наследия уделяется пристальное внимание. Накапливается, изучается и обобщается ценный опыт организации и ведения этой работы, которая ведется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Вместе с тем, сложившаяся ситуация и тенденция к неуклонному прогрессивному развитию сферы культуры требует принятия комплекса мер по ее дальнейшему совершенствованию и активизации деятельности в этом направлении с тем, чтобы форсировать освоение современных достижений, отличающих развитые цивилизованные страны.

      В области произошли коренные изменения в укладе жизни. В связи с этим многие формы и методы культурологической деятельности, а также часть объектов историко-культурного наследия потеряли свою значимость, другие нуждаются в средствах и затратах на внедрение, организацию более современного содержания, реставрацию, использование и изучение культурного наследия всех типов.

      Нуждаются во внимании памятники древности и средневековья, отражающие историю становления ранних форм государственности на территории Павлодарской области. Даже современные объекты не очень надежно защищены от разрушения и уничтожения вследствие урбанизации, индустриализации, усиления техногенных процессов и ухудшения экологической обстановки, вызванных активным производственно-экономическим вмешательством людей в естественное равновесие природной среды обитания.

      Недостаточно развиты методы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия, что сказывается на состоянии объектов. Требуют более качественного освоения нематериальные, духовно - интеллектуальные ценности, выработанные народным опытом и творчеством (традиции, обычаи, фольклор и мифология, художественные и хозяйственно-бытовые промыслы, методы, идеи и образцы народных ремесел, медицины, спорта и педагогики).

      Особая функция возлагается на музеи и архивы, в чьих фондах немало свидетельств прошлого, нуждающихся в долговременном хранении. В этих целях необходимы средства для реставрации, регенерации и копирования самой ценной информации, хранимой на кино-, фото-, фонографических и электромагнитных носителях. Примыкает к этому ряду также задача сохранения и репродуцирования живописных полотен, графических и скульптурных работ.

      Комплексное решение проблем изучения, воссоздания и сохранения историко - культурных ценностей области, являющихся неотъемлемой частью казахстанской истории и современности, в рамках данной Программы будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию всей системы исследования, охраны и популяризации культурного наследия народа Казахстана.

**4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы являются:

      разработка комплекса мер по изучению, сохранению и воссозданию историко-культурного наследия и эффективное его использование в целях обогащения духовной и интеллектуально-образовательной сфер; создание целостной системы обеспечения сохранности и изучения культурного наследия - историко-культурных памятников, в том числе археологических, этнографических, фольклорных, архитектурных, для дальнейшего формирования социокультурной основы развития общества.

      Задачи Программы:

      воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников страны и области;

      создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев;

      обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности (на местном материале);

      создание фонда гуманитарного образования на государственном языке (на основе издательских проектов);

      создание фонда исторической энциклопедической литературы, популяризация научных знаний;

      подготовка и издание лучших образцов национальной литературы и письменности, достижений мировой научной мысли, культуры и литературы на государственном языке.

**5. Основные направления и механизм**

**реализации Программы**

      Работа по реализации Программы предполагает несколько направлений, предусматривает исполнение конкретных практических мероприятий и участие в этом широкого круга заинтересованных юридических и физических лиц, привлекаемых к освоению средств, закладываемых в мероприятия Программы.

      Основные направления и механизм реализации Программы отражены в разделах, изложенных ниже.

      Воссоздание историко - культурных, архитектурных и археологических памятников национальной истории.

      Это направление нацелено на систематическую работу по охране и использованию памятников, предметов древности и старины. Учреждения и лица, действующие в данной сфере, опираются на законодательные акты по охране историко - культурного наследия.

      На территории области находятся 805 недвижимых объектов, представляющих собой огромную историко - культурную ценность. Мероприятиями Программы предусматриваются ремонт и восстановление 10 зданий - памятников архитектуры и 1 памятника истории (могилы Д. Багаева), исследование 10 объектов археологии, ремонт и благоустройство ряда памятников истории и культуры в городах и районах области. Планируется установка 2 новых скульптурных памятников и 1 памятной стелы. Предусматривается дублирование особо ценных и древних предметов; выявление редких изданий, антикварных предметов, общих и специализированных коллекций, находящихся во владении частных лиц.

      В разделе указаны объекты археологии, на которых продолжаются, начаты и планируются разведочные работы, раскопки и изучение извлекаемых находок. Отобраны те участки местности, которые дают наиболее привлекательный научный материал, позволяющий пересмотреть позиции и точки зрения, ранее бытовавшие в историографии.

      Создание целостной системы изучения культурного наследия казахского народа.

      В этом разделе планируется проведение экспедиций, архивно - библиотечных и архивно - музейных исследований, подготовка издательских форм к печати, осуществление совместных научно-практических проектов, создание отраслевых музеев.

      Разработка и выпуск изданий, видеофильмов, публикации в средствах массовой информации, наглядная реклама

      Вся многообразная работа по первым двум направлениям сопровождается созданием благоприятной информационной среды путем выпуска и приобретения буклетов, брошюр, книг, видеокинофильмов, тесного сотрудничества со средствами массовой информации, применения средств визуальной рекламы.

      Разработка серий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы

      В этом направлении планируется развитие научно-исследовательской работы по узкоспециальным историкографическим дисциплинам, имеющим основополагающее значение для проработки проблем сохранения и использования историко-культурного наследия. Мероприятиями предусмотрены подбор источников, теоретическое обобщение новых научных данных и выпуск в свет монографий, публицистических серий по вопросам, поднятым фундаментальной наукой.

**6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Общий объем финансирования составит 268,5 млн. тенге, в том числе из бюджета области - 218,0 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 30,7 млн. тенге, республиканского бюджета - 19,8 млн. тенге.

      Общий объем предполагаемых затрат в 2004 году - 16,4 млн. тенге, из бюджета области - 1,0 млн. тенге, в том числе из районного - 1,0 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 3,6 млн. тенге, республиканского бюджета - 11,8 млн. тенге.

      Общий объем предполагаемых затрат в 2005 году -196,7 млн. тенге, из бюджета области - 167,5 млн. тенге, в том числе из областного - 91,5 млн. тенге, городского - 67,6 млн. тенге, районного - 8,4 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 26,3 млн. тенге, республиканского бюджета - 3,0 млн. тенге.

      Общий объем предполагаемых затрат в 2006 году - 55,3 млн. тенге, из бюджета области - 49,5 млн. тенге, в том числе из областного - 35,6 млн. тенге, городского - 12,7 млн. тенге, районного - 1,2 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 0,8 млн. тенге, республиканского бюджета - 5,0 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты**

      Реализация Программы будет способствовать повышению духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения области, воспитанию подрастающего поколения в духе общемировых ценностей, казахстанского патриотизма, дальнейшей консолидации общества.

      В качестве ожидаемых результатов предполагаются:

      организация ремонтно - реставрационных работ на 10 зданиях - памятниках архитектуры;

      музеефикация всех находок, собранных в ходе археологических раскопок и поисково - разведочных работ;

      обобщение археологических, архивных и этнокультурных исследований;

      создание монографий, научных трудов и учебных пособий, подготовка и выпуск в свет изданий (по отдельному плану);

      организация этнокультурных экспедиций, прикладных научных исследований, поиска в архивах Казахстана и России для получения ценной историко-культурной информации (всего 33 выезда в районы области и за ее пределы);

      организация постоянной информационной поддержки в средствах массовой информации, социальной рекламы в целях сохранения и развития историко-культурного наследия.

**План мероприятий по реализации областной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**п/п**
 |
**Мероприя**
**тия**
 |
**Форма заверше**
**ния**
 |
**Ответственные за исполне**
**ние**
 |
**Ср**
**о**
**ки и**
**с**
**по**
**л**
**нения**
**(**
**г**
**о**
**да**
**)**
 |
**Пре**
**дполагаемые расхо**
**ды (млн. те**
**н**
**ге)**
 |
**Источники финансирова**
**ния**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1. Воссоздание историко - культурных, архитектурных и**

**архео**
**логич**
**е**
**ских памятников национальной истории**
 |
|
1
 |
Реставрация и консервация памятников истории и культуры по регионам г. Павлодар (ремонт памятников архитектуры)

Торговые ряды (кинотеатр "Колос", ул. Ленина, 156)
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |

Аким г. Павлодара
 |

2005
 |

23,2

 |

Финансовые источ ники, не запрещенные законодательст вом Республики Казахстан (инвесторы)
 |
|
Здание филиала Госбанка СССР (ул. Академика Сатпаева, 158)
 |

 |
Областное управление казначейства (по согласованию)
 |
2004
 |
11,8
 |
Республиканский бюджет
 |
|
Дом купца Зайцева (ул. Академика Маргулана, 89, музей литературы и искусства имени Бухар жырау)
 |

 |
Аким г. Павлодара
 |
2005
 |
19,1
 |
Бюджет г. Павлодара
 |
|
Усадьба купца Чередова (ул. Советов, 95 - 97)
 |

 |
Департамент туризма и спорта области
 |
2005
 |
5,5
 |
Областной бюджет
 |
|
Могила Д.П. Багаева (Пахомовское кладбище)
 |

 |
Аким г. Павлодара
 |
2005
 |
0,6
 |
Бюджет г. Павлодара
 |
|
Обелиск воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в эвакогоспитале (Пахомовское кладбище)
 |

 |
Аким г. Павлодара
 |
2006
 |
0,5
 |
Бюджет г. Павлодара
 |
|
Речной вокзал (ул. Академика Ш. Чокина)
 |

 |
ТОО "Озен вокзалы" (по согласованию)
 |
2004
 |
1,7
 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
Уездная больница (ул. Абая, 115)

 |

 |
ЧП Меликянц О.Г.(по согласованию)
 |
2004
 |
1,0
 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
Дом писателя А. Некрасова (ул. Луначарского, 5)
 |

 |
КСК "Жиек"(по согласованию)
 |
2004
 |
0,06
 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
Русско - киргизское училище (ул. 29 ноября, 2)
 |

 |
ТОО "ЭКО"(по согласованию)
 |
2006
 |
0,8
 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
Дом купца Рамазанова (ул.Ленина, 137)
 |

 |
ОАО "Прогресс"(по согласованию)
 |
2005
 |
1,4
 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
Торговые ряды ТОО "Октябрь" (ул. Ленина, 160)
 |

 |
ТОО "Октябрь"(по согласованию)
 |
2004 2005
 |
0,9

1,8
 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
Сооружение пристройки - экспозиционного зала Дома-музея поэта Павла Васильева
 |

 |
Аким г. Павлодара
 |
2005
 |
25,0
 |
Бюджет г. Павлодара
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2004 -

2006
 |
93,3
 |

 |
|

 |
г. Аксу и сельская зона (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов)
 |

 |
Аким г. Аксу
 |

 |

 |
Бюджет г. Аксу
 |
|
Бюст Героя Советского Союза К. Камзину (г. Аксу)
 |

 |

 |
2005
 |
0,06
 |

 |
|
Бюст Героя  Социалистического труда М. Кабылбекову (с. Жолкудук)
 |

 |

 |
2005
 |
0,06
 |

 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005 -

2006
 |
0,1
 |

 |
|

 |
Актогайский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов)
 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Бюст Героя Советского Союза С. Муткенова (с. Муткеново)
 |

 |
Аким Актогайского района
 |
2005
 |
0,3
 |
Бюджет Актогайского района
 |
|
Реставрация  мазара на могиле  Е.Беркимбаева (с. Естай)
 |

 |

 |
2006
 |
0,4
 |

 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005 -

2006
 |
0,7
 |

 |
|

 |
Баянаульский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов)
 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Бюст мастера Камара Касымова (с. Баянаул)
 |

 |
Аким Баянаульского  района
 |
2005
 |
1,0
 |
Бюджет Баянаульского района
 |
|
Реставрация  могилы Жаяу Мусы Байжанова
 |

 |

 |
2005
 |
3,0
 |

 |
|
Сооружение мазара на могиле ага султана Мусы Шорманова
 |

 |

 |
2005
 |
2,0
 |

 |
|
Изучение памятника "Оленные Камни" (наскальные рисунки, с. Торайгыр)
 |

 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2006
 |
0,5
 |
Областной бюджет
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2004 -

2006
 |
6,5
 |

 |
|

 |
Железинский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов)
 |

 |
Аким Железинского района
 |

 |

 |
Бюджет Железинского района
 |
|
Бюст Героя Советского Союза И. Бабина (с. Железинка)
 |

 |
Аким Железинского района
 |
2005
 |
0,01
 |
Бюджет Железинского района
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005
 |
0,01
 |

 |
|

 |
Иртышский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов)
 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Памятник  И. Байзакову (с. Иртышск)
 |

 |
Аким Иртышского района
 |
2005
 |
0,03
 |
Бюджет Иртышского  района
 |
|
Могила Тугел батыра (с. Кызылагаш)
 |

 |

 |
2005
 |
0,04
 |

 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005
 |
0,1
 |

 |
|

 |
Качирский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) Бюст Героя Советского Союза А. Н. Елгина (с. Кашыр)
 |

 |

Аким Качирского района
 |

2005
 |

0,03
 |

Бюджет Качирского района
 |
|
Бюст  М.Катаеву, Герою Советского Союза (с. Осьмерыжск)
 |

 |

 |
2005
 |
0,11
 |

 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005
 |
0,14
 |

 |
|

 |
Майский  район (ремонт и  благоустройство памятников, обелисков и монументов)
 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Памятник  К. Сатпаеву (с. Коктобе)
 |

 |
Аким Майского района
 |
2005
 |
0,02
 |
Бюджет Майского района
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005
 |
0,02
 |

 |
|

 |
Успенский  район (ремонт и  благоустройство памятников, обелисков и монументов, музейного фонда)
 |

 |
Аким Успенского района
 |

 |

 |
Бюджет Успенского района
 |
|
Восстановление краеведческого  музея(с. Константиновка)
 |

 |

 |
2005
 |
0,4
 |

 |
|
Обелиск Героя Советского Союза  К. А. Семенченко (с. Успенка)
 |

 |

 |
2005
 |
0,03
 |

 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005 -

2006
 |
0,4
 |

 |
|
2

 |
Проведение археологических исследований Организация работ на объекте "Многослойная стоянка Шидерты III" (республиканские исследования)
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию)
 |
2005 2006
 |
3,0

5,0
 |
Республиканский бюджет
 |
|
Проведение экспедиций (разведка и раскопки) Лебяжье - 1, Торайгыр, Шауке, Кара - Тумсук, Жолкудук
 |

 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию)
 |
2005 2006
 |
5,7

4,7
 |
Областной бюджет

 |
|
Продолжение экспедиций, проводимых Институтом археологии и Институтом кипчаковедения Республики Казахстан на объектах Калабалгасын и Кимекском городище в Майском районе
 |

 |
Департамент культуры области, Павлодарский  государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2005 2006
 |
1,0

1,0
 |
Областной бюджет
 |
|
Исследования наскальных рисунков в урочищах Акбидаик и Оленты, изучение памятников Старо - Экибастузского комплекса
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Аким г. Экибастуза
 |
2005

2006
 |
2,0

2,5
 |
Бюджет г. Экибастуза
 |
|
Создание каталога археологических коллекций из фонда  областного историко - краеведческого музея имени Г. Н. Потанина
 |

 |
Департамент культуры области
 |
2005

2006
 |
0,6

0,6
 |
Областной бюджет
 |
|
Создание  и реставрация:

памятника К. Сатпаеву

бюста Ш. Айманова
 |

 |
Акимы г. Павлодара, Баянаульского района
 |
2005

2004
 |
15,0

1,0
 |
Бюджеты

г. Павлодара, Баянаульского, района
 |
|
бюста первого ага султана Баянаульского округа Шон би в районном центре
 |

 |
Аким  Баянаульского района
 |
2005
 |
1,0
 |
Бюджет Баянаульского района
 |
|
Памятная стела с барельефными портретами батыров - предводителей народного ополчения и списки имен погибших в урочище Калмаккырылган
 |

 |
Аким Майского района
 |
2006
 |
0,5
 |
Бюджет Майского района
 |
|
Приобретение литературных памятников и редких книг
 |

 |
Департамент культуры области
 |
2006
 |
0,3
 |
Областной бюджет
 |
|
Реставрация и восстановление музейных экспонатов, рукописей и фотодокументов
 |

 |
Департамент культуры области
 |
2006
 |
0,5
 |
Областной бюджет
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2004 -

2006
 |
44,4
 |

 |
|

 |
Всего
 |

 |

 |
2004 -

2006
 |
145,7
 |

 |
|
**Создание целостной системы изучения культурного наследия**

**к**
**азахского народа**
 |
|
3

 |
Этнографические исследования, создание музеев, работа с архивами
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |

 |

 |

 |

 |
|
Приобретение и изготовление экспонатов для создания коллекции серебряного искусства 17 - 19 веков на территории Павлодарского Прииртышья (на базе областного историко - краеведческого музея имени  Г.Потанина)
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культурыобласти
 |
2006
 |
8,0
 |
Областной бюджет
 |
|
Создание заповедника - музея "Древние обсерватории кочевой цивилизации" (на базе "курганов с усами" Тасмолинской культуры)
 |

 |
Аким г. Экибастуза
 |
2005

2006
 |
0,5

1,0
 |
Бюджет

г. Экибастуза
 |
|
Реализация проекта "Музей под открытым небом" на базе палеонтологического памятника природы "Гусиный Перелет"
 |

 |
Аким г. Павлодара, Павлодарский государственный педагогический институт (по согласованию)
 |
2006
 |
5,5
 |
Бюджет г. Павлодара
 |
|
Создание школы - музея  на базе Ямышевской средней школы Лебяжинского района
 |

 |
Департамент образования области, аким Лебяжинского района
 |
2005

2006
 |
0,4

0,3
 |
Бюджет

Лебяжинского района
 |
|
Работа музеев в архивах Казахстана и России
 |
Информация в Министерство  культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культурыобласти
 |
2005

2006
 |
0,5

0,5
 |
Областной бюджет
 |
|
Изучение наследия выдающихся земляков, приобретение архивных документов, имеющих историко - культурную ценность
 |

 |
Департамент архивов области
 |
2005

2006
 |
0,5

0,5
 |
Областной бюджет
 |
|
Перевод на современные аудионосители магнитных записей музыкальных и сценических произведений
 |

 |
Департамент архивов области
 |
2005

2006

 |
0,3

0,2
 |
Областной бюджет
 |
|
Перевод на компакт - диски филофонической коллекции Н. Шафера
 |

 |
Аким г. Павлодара
 |
2005

2006
 |
0,8

0,7
 |
Бюджет

г. Павлодара
 |
|
4
 |
Подготовка и издание свода памятников истории и культуры области

 |
Информация в Министерство   культуры   Республики  Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2005

2006
 |
8,0

8,0
 |
Областной бюджет
 |
|
5

 |
Проведение этнокультурных исследований Организация этнографических  экспедиций в рамках проекта "История и культура Среднего Прииртышья" (по районам области) Сбор рукописей и раритетных этнографических предметов, аудио - и видеозапись исполнителей традиционного фольклорного жанра, создание серии видеофильмов о культурных традициях области
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |

Департамент культуры области, Павлодарский  государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию)
 |

2005

 |

1,0

 |

Областной

бюджет
 |
|
Исследование и воссоздание целостной истории музыки в Павлодарском Прииртышье с XVI по XXI века
 |

 |
Департамент культуры области
 |
2005
 |
1,4
 |
Областной бюджет
 |
|
Подготовка к изданию и приобретение двух томов истории  музыкального искусства Павлодарского Прииртышья
 |

 |
Павлодарский университет (по согласованию)
 |
2006
 |
0,7
 |
Областной бюджет
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2005 -

2006
 |
38,8
 |

 |
|
**3.**
**Разработка и выпуск видеофильмов, изданий, публикации в средствах ма**
**с**
**совой информации, наглядная реклама, массовые мероприятия**
 |
|
6
 |
Подготовка видеокиноматериалов

Создание документального фильма о старинной части Павлодара

Выпуск видеофильма "Природа Павлодарского Прииртышья"
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |

Департамент культуры области
 |

2005

2005
 |

0,1

0,5
 |

Областной бюджет
 |
|
7

 |
Издательская работа

Подготовка к изданию и приобретение документальных сборников, посвященных 60 - летию Победы в Великой Отечественнойвойне, книг по истории городов и районов области
 |

 |

Департамент архивов области
 |

2005

2006
 |

1,0

1,0
 |

Областной

бюджет
 |
|
Подготовка к выпуску и приобретение каталогов, фотоальбомов, брошюр, пособий справочников по музейному делу и охране раритетов
 |

 |
Департамент культуры области
 |
2005

2006
 |
9,5

2,7

 |
Областной бюджет
 |
|
Подготовка и издание  "Краткого справочника по истории МТС", справочника по территориально - административному делению области
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент  архивов области
 |
2005
 |
0,7

2,0

 |
Областной бюджет
 |
|
Подготовка к выпуску и приобретение летописи культуры Павлодарского Прииртышья"
 |

 |
Департаменты культуры; архивов области
 |
2005

2006
 |
2,0
 |
Областной бюджет
 |
|
Подготовка  и издание книг "Кереку - Баян кiтапханасы" из серии "Рухнама" (60 томов)
 |

 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию)
 |
2005
 |
15,0
 |
Областной бюджет
 |
|
Подготовка информационно - методических материалов о реализации программы "Культурное наследие"
 |

 |
Департаменты внутренней политики; культуры области
 |
2005

2006
 |
0,05

0,05
 |
Областной бюджет
 |
|
Издание книги о  М. Жыланбаеве, Л. Прокашевой, Ю. Никитине, А. Мейрамгалиевой, других выдающихся спортсменах
 |

 |
Департамент туризма и спорта области
 |
2005
 |
0,5
 |
Областной бюджет
 |
|
Публикации в средствах массовой информации о выдающихся земяках - медиках
 |

 |
Департамент

здравоохранения области
 |
2004 2005

2006
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
8
 |
Проведение соревнований и турниров в честь выдающихся спортсменов
 |

 |
Департамент туризма и спорта области
 |
2005 2006
 |
1,0

1,0
 |
Областной

бюджет
 |
|
9
 |
Разработка туристических маршрутов по территории  Павлодарской области:

исторические памятники

памятники природы
 |

 |
Департаменты культуры, туризма и спорта области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
 |
2005

2006
 |
0,5

0,2
 |
Областной

бюджет

 |
|
10
 |
Изобразительное искусство

Комплектование фондов музея произведениями павлодарских художников
 |

Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, аким г. Павлодара
 |
2005

2006
 |
1,0

1,0
 |
Бюджет

г. Павлодара
 |
|
Приобретение каталогов по павлодарским художникам (Галым Каржасов, Александр Гулин, Кажибек  Баймульдин, Михаил Колмогоров, Василий Мартынцев, Валерий Приходько, Павел Лысенко,
 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Иван Лагутин, Панко Величко, Осербай Шуранов, Виктор Поликарпов, Бота Машрапов, Нагимбек Нурмухамедов)
 |

 |
Департамент культуры области, аким

г. Павлодара

 |
2005

2006
 |
3,5

1,5
 |
Бюджет

г. Павлодара
 |
|

 |
Итого
 |

 |

 |
2004 -

2006
 |
44,8
 |

 |
|
**Разработка серий изданий национальной и мировой научной мысли, куль**
**туры и литературы**
 |
|
11
 |
Издание сборника научных статей по проблеме изучения археологических памятников области
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2005
 |
0,3
 |
Областной бюджет
 |
|
12

 |
Выпуск энциклопедического издания "Асылмура", отражающего многовековые казахские национальные обряды и традиции
 |
Информация в

Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2005
 |
6,0
 |
Областной бюджет
 |
|
13
 |
Подготовка к выпуску и приобретение энциклопедии "Каныш Сатпаев"

 |

 |
Департамент культуры области,

Павлодарский университет,  Общественный фонд "Историко - географическое  общество имени К. И. Сатпаева" (по согласованию)
 |
2005

2006

 |
0,5

2,0

 |
Областной бюджет

 |
|
14
 |
Выпуск собрания сочинений Машхур Жусупа Копеева (тома 4 - 8)
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2005 2006
 |
1,0

1,0
 |
Областной

бюджет
 |
|
15
 |
Художественная литература

Подготовка и издание на казахском языке иностранной  художественной литературы, пропагандирующей культурное наследие казахского народа, приобретение изданий "Нибелунги" (древний германский эпос), Б. Брехт "Просо" (о Ш.Берсиеве)
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

(по согласованию)
 |

2005

 |

2,1
 |

Областной бюджет
 |
|
16
 |
Создание и выпуск в свет энциклопедии о известных женщинах Павлодарского Прииртышья
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области, Павлодарский университет (по согласованию)
 |
2005
 |
1,3
 |
Областной  бюджет
 |
|
17
 |
Сооружение мавзолея Машхур Жусупа Копеева
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области

 |
Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию)
 |
2005
 |
25,0
 |
Областной бюджет
 |
|
18
 |
Проведение научно-практической конференции по итогам выполнения мероприятий программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы
 |
Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области
 |
Департамент культуры области
 |
2006
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|

 |
ИТОГО
 |

 |

 |
2005 -

2006
 |
39,2
 |

 |
|

 |
ВСЕГО
 |

 |

 |
2004 -

2006
 |
268,5
 |

 |

      Примечание: Предполагаемые суммы расходов подлежат корректировке при утверждении бюджетов на соответствующий год.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан