

**Об областной программе "Культурное наследие" на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 21 октября 2004 года N 66/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 7 ноября 2004 года за N 2787. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 
статьи 6
 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:
  
      1. Утвердить прилагаемую областную программу "Культурное наследие" на 2004-2006 годы (далее - Программа).
  
      2. Департаменту финансов области обеспечить ежегодное финансирование Программы.
  
      3. Департаменту культуры области ежегодно к 20 января представлять в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам социального и культурного развития информацию о ходе выполнения Программы.
  
      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам социального и культурного наследия.

*Председатель сессии А.Гуськов*

*Секретарь областного Маслихата Р.Гафуров*

Приложение        
  
к решению Павлодарского  
  
областного маслихата   
  
по областной программе   
  
"Культурное наследие"   
  
                                            на 2004 - 2006 годы    
  
от 21 октября 2004 года N 2787

**Областная программа**
  
**"Культурное наследие" на 2004-2006 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Областная программа "Культурное наследие" на 2004 - 2006 годы |
| **Основание для разработки** | Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 4 апреля 2003 года "Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год", Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277 "О Государственной программе "Культурное наследие" на 2004 - 2006 годы", постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 171 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы", решение областного маслихата (II сессия, III созыв) от 26 декабря 2003 года N 165/2 "О плане мероприятий области по реализации "Программы Правительства Республики Казахстан на 2003 - 2006 годы" |
| **Основные разработчики** | Департаменты культуры; внутренней политики; архивов; здравоохранения; сельского хозяйства; туризма и спорта; образования Павлодарской области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарский университет (по согласованию), Павлодарский государственный педагогический институт (по согласованию) |
| **Цель** | Разработка комплекса мер по изучению, сохранению и воссозданию историко - культурного наследия и эффективное его использование в целях обогащения духовной и интеллектуально-образовательной сфер   Создание целостной системы обеспечения сохранности и изучения культурного наследия - историко-культурных памятников, в том числе археологических, этнографических, фольклорных, архитектурных, для дальнейшего формирования социокультурной основы развития общества |
| **Задачи** | Воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников, создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности (на местном материале), создание фонда гуманитарного образования на государственном языке (на основе издательских проектов), создание фонда исторической энциклопедической литературы, популяризация научных знаний, подготовка и издание лучших образцов национальной литературы и письменности, достижений научной мысли, культуры и литературы на государственном языке |
| **Объемы и источники финансирования** | Средства республиканского и местных бюджетов, а также иные финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан   Общий объем финансирования составит 268,5 млн. тенге, в том числе из бюджета области 218,0 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных   законодательством Республики Казахстан, - 30,7 млн. тенге, республиканского бюджета - 19,8 млн. тенге   Общий объем предполагаемых затрат в  2004 году - 16,4 млн. тенге: из бюджета области - 1,0 млн. тенге, в том числе из районного - 1, млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 3,6 млн. тенге, республиканского бюджета - 11,8 млн. тенге   Общий объем предполагаемых затрат в 2005 году - 196,7 млн. тенге, из бюджета области - 167,5 млн. тенге, в том числе из областного - 91,5 млн. тенге, городского - 67,6 млн. тенге, районного - 8,4 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 26,3 млн. тенге, республиканского бюджета - 3,0 млн. тенге   Общий объем предполагаемых затрат в 2006 году - 55,3 млн. тенге, из бюджета области - 49,5 млн. тенге, в том числе из областного - 35,6 млн. тенге,  городского - 12,7 млн. тенге, районного - 1,2 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 0,8 млн. тенге, республиканского бюджета - 5,0 млн. тенге |
| **Ожидаемые**   **результаты** | Организация реставрационных работ на 10 зданиях - памятниках архитектуры, музеефикация всех находок, собранных в ходе археологических раскопок и поисково-разведочных работ, обобщение археологических, архивных и этнокультурных исследований, создание монографий, научных трудов и учебных пособий, подготовка и выпуск их в свет (по отдельному плану), организация прикладных научных исследований, этнокультурных экспедиций, организация поиска в архивах Казахстана и России для получения ценной историко - культурной информации (всего 33 выезда в районы области и за ее пределы), организация постоянной информационной поддержки в средствах массовой информации, социальной рекламы в целях сохранения и развития историко - культурного наследия |
| **Сроки реализации** | 2004 - 2006 годы |

**2. Введение**

      Областная программа "Культурное наследие" на 2004-2006 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Посланием
 Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 4 апреля 2003 года "Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год", 
Указом
 Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277 "О Государственной программе "Культурное наследие" на 2004 - 2006 годы", 
постановлением
 Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 171 "О Плане мероприятий по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы", а также 
решением
 областного маслихата (II сессия, III созыв) от 26 декабря 2003 года N 165/2 "О плане мероприятий области по реализации "Программы Правительства Республики Казахстан на 2003 - 2006 годы". Разработка Программы продиктована необходимостью более активного, конструктивного вмешательства в организационную ситуацию, сложившуюся в сфере культурного наследия, путем планомерного финансирования деятельности по сохранению и рациональному использованию имеющихся культурных ценностей. Данный документ является основой для разработки районных и городских программ.

**3. Анализ современного состояния проблемы**

      Современное состояние историко - культурного наследия Павлодарского Прииртышья характеризуется посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию традиций, открытием новых памятников истории и культуры, активизацией работ по консервации, реставрации объектов архаики, античности, средневековья, новой и новейшей истории, созданием на их базе мемориально - заповедных и туристических комплексов.
  
      За последние шесть лет (с 1998 по 2003 годы) приняты существенные меры по улучшению инфраструктуры области. Разработаны и внедрены территориальные программы развития и поддержки сферы культуры; стабилизируется и развивается оптимальная система материально-технического обеспечения учреждений культуры и массовых мероприятий; налажено тесное сотрудничество с Малой ассамблеей народов Казахстана.
  
      Достаточно удовлетворительно функционируют 641 библиотека и 145 клубно - досуговых учреждений различных форм собственности, 190 музеев всех видов принадлежности, 14 архивов.
  
      Сеть учреждений культуры расширилась - открыты 31 библиотека и 27 клубов, 2 новых музея; областной центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности преобразован в областной центр народного творчества и культурно - досуговой деятельности "Шанырак", учреждены и функционируют на профессиональной основе камерный хор и симфонический оркестр. На начало 2004 года сеть государственных учреждений культуры составляют 192 библиотеки, 130 клубов и Домов культуры, 11 музеев, 2 театра, 1 камерный хор, 1 симфонический оркестр.
  
      В архивах, библиотеках и музеях хранятся раритетные документы, издания, экспонаты, произведения художников, представляющие собой образцы бесценного духовно-интеллектуального отечественного и мирового культурного наследия.
  
      В настоящее время в области насчитывается 805 недвижимых памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, из них 316 включены в список объектов, охраняемых государством. Самыми древними из них являются стоянки первобытных людей, плоские гранитные плиты с наскальными рисунками в урочищах Оленты и Акбидаик, грот Драверта около озера Жасыбай и культовая пещера Аулиетас. Уникальные объекты (торговый дом купца А. Дерова в Павлодаре, могила поэта Жаяу Мусы Байжанова в Баянаульском и могила акына Естая Беркимбаева в Актогайском районах) включены в список памятников республиканского значения.
  
      Выявлению, исследованию, охране и использованию объектов историко-культурного наследия уделяется пристальное внимание. Накапливается, изучается и обобщается ценный опыт организации и ведения этой работы, которая ведется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  
      Вместе с тем, сложившаяся ситуация и тенденция к неуклонному прогрессивному развитию сферы культуры требует принятия комплекса мер по ее дальнейшему совершенствованию и активизации деятельности в этом направлении с тем, чтобы форсировать освоение современных достижений, отличающих развитые цивилизованные страны.
  
      В области произошли коренные изменения в укладе жизни. В связи с этим многие формы и методы культурологической деятельности, а также часть объектов историко-культурного наследия потеряли свою значимость, другие нуждаются в средствах и затратах на внедрение, организацию более современного содержания, реставрацию, использование и изучение культурного наследия всех типов.
  
      Нуждаются во внимании памятники древности и средневековья, отражающие историю становления ранних форм государственности на территории Павлодарской области. Даже современные объекты не очень надежно защищены от разрушения и уничтожения вследствие урбанизации, индустриализации, усиления техногенных процессов и ухудшения экологической обстановки, вызванных активным производственно-экономическим вмешательством людей в естественное равновесие природной среды обитания.
  
      Недостаточно развиты методы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия, что сказывается на состоянии объектов. Требуют более качественного освоения нематериальные, духовно - интеллектуальные ценности, выработанные народным опытом и творчеством (традиции, обычаи, фольклор и мифология, художественные и хозяйственно-бытовые промыслы, методы, идеи и образцы народных ремесел, медицины, спорта и педагогики).
  
      Особая функция возлагается на музеи и архивы, в чьих фондах немало свидетельств прошлого, нуждающихся в долговременном хранении. В этих целях необходимы средства для реставрации, регенерации и копирования самой ценной информации, хранимой на кино-, фото-, фонографических и электромагнитных носителях. Примыкает к этому ряду также задача сохранения и репродуцирования живописных полотен, графических и скульптурных работ.
  
      Комплексное решение проблем изучения, воссоздания и сохранения историко - культурных ценностей области, являющихся неотъемлемой частью казахстанской истории и современности, в рамках данной Программы будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию всей системы исследования, охраны и популяризации культурного наследия народа Казахстана.

**4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы являются:
  
      разработка комплекса мер по изучению, сохранению и воссозданию историко-культурного наследия и эффективное его использование в целях обогащения духовной и интеллектуально-образовательной сфер; создание целостной системы обеспечения сохранности и изучения культурного наследия - историко-культурных памятников, в том числе археологических, этнографических, фольклорных, архитектурных, для дальнейшего формирования социокультурной основы развития общества.
  
      Задачи Программы:
  
      воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников страны и области;
  
      создание целостной системы изучения культурного наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев;
  
      обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности (на местном материале);
  
      создание фонда гуманитарного образования на государственном языке (на основе издательских проектов);
  
      создание фонда исторической энциклопедической литературы, популяризация научных знаний;
  
      подготовка и издание лучших образцов национальной литературы и письменности, достижений мировой научной мысли, культуры и литературы на государственном языке.

**5. Основные направления и механизм**
  
**реализации Программы**

      Работа по реализации Программы предполагает несколько направлений, предусматривает исполнение конкретных практических мероприятий и участие в этом широкого круга заинтересованных юридических и физических лиц, привлекаемых к освоению средств, закладываемых в мероприятия Программы.
  
      Основные направления и механизм реализации Программы отражены в разделах, изложенных ниже.
  
      Воссоздание историко - культурных, архитектурных и археологических памятников национальной истории.
  
      Это направление нацелено на систематическую работу по охране и использованию памятников, предметов древности и старины. Учреждения и лица, действующие в данной сфере, опираются на законодательные акты по охране историко - культурного наследия.
  
      На территории области находятся 805 недвижимых объектов, представляющих собой огромную историко - культурную ценность. Мероприятиями Программы предусматриваются ремонт и восстановление 10 зданий - памятников архитектуры и 1 памятника истории (могилы Д. Багаева), исследование 10 объектов археологии, ремонт и благоустройство ряда памятников истории и культуры в городах и районах области. Планируется установка 2 новых скульптурных памятников и 1 памятной стелы. Предусматривается дублирование особо ценных и древних предметов; выявление редких изданий, антикварных предметов, общих и специализированных коллекций, находящихся во владении частных лиц.
  
      В разделе указаны объекты археологии, на которых продолжаются, начаты и планируются разведочные работы, раскопки и изучение извлекаемых находок. Отобраны те участки местности, которые дают наиболее привлекательный научный материал, позволяющий пересмотреть позиции и точки зрения, ранее бытовавшие в историографии.
  
      Создание целостной системы изучения культурного наследия казахского народа.
  
      В этом разделе планируется проведение экспедиций, архивно - библиотечных и архивно - музейных исследований, подготовка издательских форм к печати, осуществление совместных научно-практических проектов, создание отраслевых музеев.
  
      Разработка и выпуск изданий, видеофильмов, публикации в средствах массовой информации, наглядная реклама
  
      Вся многообразная работа по первым двум направлениям сопровождается созданием благоприятной информационной среды путем выпуска и приобретения буклетов, брошюр, книг, видеокинофильмов, тесного сотрудничества со средствами массовой информации, применения средств визуальной рекламы.
  
      Разработка серий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы
  
      В этом направлении планируется развитие научно-исследовательской работы по узкоспециальным историкографическим дисциплинам, имеющим основополагающее значение для проработки проблем сохранения и использования историко-культурного наследия. Мероприятиями предусмотрены подбор источников, теоретическое обобщение новых научных данных и выпуск в свет монографий, публицистических серий по вопросам, поднятым фундаментальной наукой.

**6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
  
      Общий объем финансирования составит 268,5 млн. тенге, в том числе из бюджета области - 218,0 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 30,7 млн. тенге, республиканского бюджета - 19,8 млн. тенге.
  
      Общий объем предполагаемых затрат в 2004 году - 16,4 млн. тенге, из бюджета области - 1,0 млн. тенге, в том числе из районного - 1,0 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 3,6 млн. тенге, республиканского бюджета - 11,8 млн. тенге.
  
      Общий объем предполагаемых затрат в 2005 году -196,7 млн. тенге, из бюджета области - 167,5 млн. тенге, в том числе из областного - 91,5 млн. тенге, городского - 67,6 млн. тенге, районного - 8,4 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 26,3 млн. тенге, республиканского бюджета - 3,0 млн. тенге.
  
      Общий объем предполагаемых затрат в 2006 году - 55,3 млн. тенге, из бюджета области - 49,5 млн. тенге, в том числе из областного - 35,6 млн. тенге, городского - 12,7 млн. тенге, районного - 1,2 млн. тенге, финансовых источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, - 0,8 млн. тенге, республиканского бюджета - 5,0 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты**

      Реализация Программы будет способствовать повышению духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения области, воспитанию подрастающего поколения в духе общемировых ценностей, казахстанского патриотизма, дальнейшей консолидации общества.
  
      В качестве ожидаемых результатов предполагаются:
  
      организация ремонтно - реставрационных работ на 10 зданиях - памятниках архитектуры;
  
      музеефикация всех находок, собранных в ходе археологических раскопок и поисково - разведочных работ;
  
      обобщение археологических, архивных и этнокультурных исследований;
  
      создание монографий, научных трудов и учебных пособий, подготовка и выпуск в свет изданий (по отдельному плану);
  
      организация этнокультурных экспедиций, прикладных научных исследований, поиска в архивах Казахстана и России для получения ценной историко-культурной информации (всего 33 выезда в районы области и за ее пределы);
  
      организация постоянной информационной поддержки в средствах массовой информации, социальной рекламы в целях сохранения и развития историко-культурного наследия.

**План мероприятий по реализации областной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприя** **тия** | **Форма заверше** **ния** | **Ответственные за исполне** **ние** | | **Ср** **о** **ки и** **с** **по** **л** **нения** **(** **г** **о** **да** **)** | **Пре** **дполагаемые расхо** **ды (млн. те** **н** **ге)** | **Источники финансирова** **ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **1. Воссоздание историко - культурных, архитектурных и**   **архео** **логич** **е** **ских памятников национальной истории** | | | | | | | |
| 1 | Реставрация и консервация памятников истории и культуры по регионам г. Павлодар (ремонт памятников архитектуры)  Торговые ряды (кинотеатр "Колос", ул. Ленина, 156) | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Аким г. Павлодара | 2005 | | 23,2 | Финансовые источ ники, не запрещенные законодательст вом Республики Казахстан (инвесторы) |
| Здание филиала Госбанка СССР (ул. Академика Сатпаева, 158) |  | Областное управление казначейства (по согласованию) | 2004 | | 11,8 | Республиканский бюджет |
| Дом купца Зайцева (ул. Академика Маргулана, 89, музей литературы и искусства имени Бухар жырау) |  | Аким г. Павлодара | 2005 | | 19,1 | Бюджет г. Павлодара |
| Усадьба купца Чередова (ул. Советов, 95 - 97) |  | Департамент туризма и спорта области | 2005 | | 5,5 | Областной бюджет |
| Могила Д.П. Багаева (Пахомовское кладбище) |  | Аким г. Павлодара | 2005 | | 0,6 | Бюджет г. Павлодара |
| Обелиск воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в эвакогоспитале (Пахомовское кладбище) |  | Аким г. Павлодара | 2006 | | 0,5 | Бюджет г. Павлодара |
| Речной вокзал (ул. Академика Ш. Чокина) |  | ТОО "Озен вокзалы" (по согласованию) | 2004 | | 1,7 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| Уездная больница (ул. Абая, 115) |  | ЧП Меликянц О.Г.(по согласованию) | 2004 | | 1,0 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| Дом писателя А. Некрасова (ул. Луначарского, 5) |  | КСК "Жиек"(по согласованию) | 2004 | | 0,06 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| Русско - киргизское училище (ул. 29 ноября, 2) |  | ТОО "ЭКО"(по согласованию) | 2006 | | 0,8 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| Дом купца Рамазанова (ул.Ленина, 137) |  | ОАО "Прогресс"(по согласованию) | 2005 | | 1,4 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| Торговые ряды ТОО "Октябрь" (ул. Ленина, 160) |  | ТОО "Октябрь"(по согласованию) | 2004 2005 | | 0,9   1,8 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| Сооружение пристройки - экспозиционного зала Дома-музея поэта Павла Васильева |  | Аким г. Павлодара | 2005 | | 25,0 | Бюджет г. Павлодара |
|  | Итого |  |  | 2004 -   2006 | | 93,3 |  |
|  | г. Аксу и сельская зона (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) |  | Аким г. Аксу |  | |  | Бюджет г. Аксу |
| Бюст Героя Советского Союза К. Камзину (г. Аксу) |  |  | 2005 | | 0,06 |  |
| Бюст Героя  Социалистического труда М. Кабылбекову (с. Жолкудук) |  |  | 2005 | | 0,06 |  |
|  | Итого |  |  | 2005 -   2006 | | 0,1 |  |
|  | Актогайский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) |  |  |  | |  |  |
| Бюст Героя Советского Союза С. Муткенова (с. Муткеново) |  | Аким Актогайского района | 2005 | | 0,3 | Бюджет Актогайского района |
| Реставрация  мазара на могиле  Е.Беркимбаева (с. Естай) |  |  | 2006 | | 0,4 |  |
|  | Итого |  |  | 2005 -   2006 | | 0,7 |  |
|  | Баянаульский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) |  |  |  | |  |  |
| Бюст мастера Камара Касымова (с. Баянаул) |  | Аким Баянаульского  района | 2005 | | 1,0 | Бюджет Баянаульского района |
| Реставрация  могилы Жаяу Мусы Байжанова |  |  | 2005 | | 3,0 |  |
| Сооружение мазара на могиле ага султана Мусы Шорманова |  |  | 2005 | | 2,0 |  |
| Изучение памятника "Оленные Камни" (наскальные рисунки, с. Торайгыр) |  | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | 2006 | | 0,5 | Областной бюджет |
|  | Итого |  |  | 2004 -   2006 | | 6,5 |  |
|  | Железинский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) |  | Аким Железинского района |  | |  | Бюджет Железинского района |
| Бюст Героя Советского Союза И. Бабина (с. Железинка) |  | Аким Железинского района | 2005 | | 0,01 | Бюджет Железинского района |
|  | Итого |  |  | 2005 | | 0,01 |  |
|  | Иртышский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) |  |  |  | |  |  |
| Памятник  И. Байзакову (с. Иртышск) |  | Аким Иртышского района | 2005 | | 0,03 | Бюджет Иртышского  района |
| Могила Тугел батыра (с. Кызылагаш) |  |  | 2005 | | 0,04 |  |
|  | Итого |  |  | 2005 | | 0,1 |  |
|  | Качирский  район (ремонт и благоустройство памятников, обелисков и монументов) Бюст Героя Советского Союза А. Н. Елгина (с. Кашыр) |  | Аким Качирского района | 2005 | | 0,03 | Бюджет Качирского района |
| Бюст  М.Катаеву, Герою Советского Союза (с. Осьмерыжск) |  |  | 2005 | | 0,11 |  |
|  | Итого |  |  | 2005 | | 0,14 |  |
|  | Майский  район (ремонт и  благоустройство памятников, обелисков и монументов) |  |  |  | |  |  |
| Памятник  К. Сатпаеву (с. Коктобе) |  | Аким Майского района | 2005 | | 0,02 | Бюджет Майского района |
|  | Итого |  |  | 2005 | | 0,02 |  |
|  | Успенский  район (ремонт и  благоустройство памятников, обелисков и монументов, музейного фонда) |  | Аким Успенского района |  | |  | Бюджет Успенского района |
| Восстановление краеведческого  музея(с. Константиновка) |  |  | 2005 | | 0,4 |  |
| Обелиск Героя Советского Союза  К. А. Семенченко (с. Успенка) |  |  | 2005 | | 0,03 |  |
|  | Итого |  |  | 2005 -   2006 | | 0,4 |  |
| 2 | Проведение археологических исследований Организация работ на объекте "Многослойная стоянка Шидерты III" (республиканские исследования) | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию) | 2005 2006 | | 3,0   5,0 | Республиканский бюджет |
| Проведение экспедиций (разведка и раскопки) Лебяжье - 1, Торайгыр, Шауке, Кара - Тумсук, Жолкудук |  | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию) | 2005 2006 | | 5,7   4,7 | Областной бюджет |
| Продолжение экспедиций, проводимых Институтом археологии и Институтом кипчаковедения Республики Казахстан на объектах Калабалгасын и Кимекском городище в Майском районе |  | Департамент культуры области, Павлодарский  государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | 2005 2006 | | 1,0   1,0 | Областной бюджет |
| Исследования наскальных рисунков в урочищах Акбидаик и Оленты, изучение памятников Старо - Экибастузского комплекса | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Аким г. Экибастуза | 2005   2006 | | 2,0   2,5 | Бюджет г. Экибастуза |
| Создание каталога археологических коллекций из фонда  областного историко - краеведческого музея имени Г. Н. Потанина |  | Департамент культуры области | 2005   2006 | | 0,6   0,6 | Областной бюджет |
| Создание  и реставрация:   памятника К. Сатпаеву   бюста Ш. Айманова |  | Акимы г. Павлодара, Баянаульского района | 2005   2004 | | 15,0   1,0 | Бюджеты   г. Павлодара, Баянаульского, района |
| бюста первого ага султана Баянаульского округа Шон би в районном центре |  | Аким  Баянаульского района | 2005 | | 1,0 | Бюджет Баянаульского района |
| Памятная стела с барельефными портретами батыров - предводителей народного ополчения и списки имен погибших в урочище Калмаккырылган |  | Аким Майского района | 2006 | | 0,5 | Бюджет Майского района |
| Приобретение литературных памятников и редких книг |  | Департамент культуры области | 2006 | | 0,3 | Областной бюджет |
| Реставрация и восстановление музейных экспонатов, рукописей и фотодокументов |  | Департамент культуры области | 2006 | | 0,5 | Областной бюджет |
|  | Итого |  |  | 2004 -   2006 | | 44,4 |  |
|  | Всего |  |  | 2004 -   2006 | | 145,7 |  |
| **Создание целостной системы изучения культурного наследия**   **к** **азахского народа** | | | | | | | |
| 3 | Этнографические исследования, создание музеев, работа с архивами | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области |  | |  |  |  |
| Приобретение и изготовление экспонатов для создания коллекции серебряного искусства 17 - 19 веков на территории Павлодарского Прииртышья (на базе областного историко - краеведческого музея имени  Г.Потанина) | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культурыобласти | | 2006 | 8,0 | Областной бюджет |
| Создание заповедника - музея "Древние обсерватории кочевой цивилизации" (на базе "курганов с усами" Тасмолинской культуры) |  | Аким г. Экибастуза | | 2005   2006 | 0,5   1,0 | Бюджет   г. Экибастуза |
| Реализация проекта "Музей под открытым небом" на базе палеонтологического памятника природы "Гусиный Перелет" |  | Аким г. Павлодара, Павлодарский государственный педагогический институт (по согласованию) | | 2006 | 5,5 | Бюджет г. Павлодара |
| Создание школы - музея  на базе Ямышевской средней школы Лебяжинского района |  | Департамент образования области, аким Лебяжинского района | | 2005   2006 | 0,4   0,3 | Бюджет   Лебяжинского района |
| Работа музеев в архивах Казахстана и России | Информация в Министерство  культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культурыобласти | | 2005   2006 | 0,5   0,5 | Областной бюджет |
| Изучение наследия выдающихся земляков, приобретение архивных документов, имеющих историко - культурную ценность |  | Департамент архивов области | | 2005   2006 | 0,5   0,5 | Областной бюджет |
| Перевод на современные аудионосители магнитных записей музыкальных и сценических произведений |  | Департамент архивов области | | 2005   2006 | 0,3   0,2 | Областной бюджет |
| Перевод на компакт - диски филофонической коллекции Н. Шафера |  | Аким г. Павлодара | | 2005   2006 | 0,8   0,7 | Бюджет   г. Павлодара |
| 4 | Подготовка и издание свода памятников истории и культуры области | Информация в Министерство   культуры   Республики  Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | | 2005   2006 | 8,0   8,0 | Областной бюджет |
| 5 | Проведение этнокультурных исследований Организация этнографических  экспедиций в рамках проекта "История и культура Среднего Прииртышья" (по районам области) Сбор рукописей и раритетных этнографических предметов, аудио - и видеозапись исполнителей традиционного фольклорного жанра, создание серии видеофильмов о культурных традициях области | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский  государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию) | | 2005 | 1,0 | Областной   бюджет |
| Исследование и воссоздание целостной истории музыки в Павлодарском Прииртышье с XVI по XXI века |  | Департамент культуры области | | 2005 | 1,4 | Областной бюджет |
| Подготовка к изданию и приобретение двух томов истории  музыкального искусства Павлодарского Прииртышья |  | Павлодарский университет (по согласованию) | | 2006 | 0,7 | Областной бюджет |
|  | Итого |  |  | | 2005 -   2006 | 38,8 |  |
| **3.** **Разработка и выпуск видеофильмов, изданий, публикации в средствах ма** **с** **совой информации, наглядная реклама, массовые мероприятия** | | | | | | | |
| 6 | Подготовка видеокиноматериалов   Создание документального фильма о старинной части Павлодара   Выпуск видеофильма "Природа Павлодарского Прииртышья" | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области | | 2005   2005 | 0,1   0,5 | Областной бюджет |
| 7 | Издательская работа   Подготовка к изданию и приобретение документальных сборников, посвященных 60 - летию Победы в Великой Отечественнойвойне, книг по истории городов и районов области |  | Департамент архивов области | | 2005   2006 | 1,0   1,0 | Областной   бюджет |
| Подготовка к выпуску и приобретение каталогов, фотоальбомов, брошюр, пособий справочников по музейному делу и охране раритетов |  | Департамент культуры области | | 2005   2006 | 9,5   2,7 | Областной бюджет |
| Подготовка и издание  "Краткого справочника по истории МТС", справочника по территориально - административному делению области | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент  архивов области | | 2005 | 0,7   2,0 | Областной бюджет |
| Подготовка к выпуску и приобретение летописи культуры Павлодарского Прииртышья" |  | Департаменты культуры; архивов области | | 2005   2006 | 2,0 | Областной бюджет |
| Подготовка  и издание книг "Кереку - Баян кiтапханасы" из серии "Рухнама" (60 томов) |  | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (по согласованию) | | 2005 | 15,0 | Областной бюджет |
| Подготовка информационно - методических материалов о реализации программы "Культурное наследие" |  | Департаменты внутренней политики; культуры области | | 2005   2006 | 0,05   0,05 | Областной бюджет |
| Издание книги о  М. Жыланбаеве, Л. Прокашевой, Ю. Никитине, А. Мейрамгалиевой, других выдающихся спортсменах |  | Департамент туризма и спорта области | | 2005 | 0,5 | Областной бюджет |
| Публикации в средствах массовой информации о выдающихся земяках - медиках |  | Департамент   здравоохранения области | | 2004 2005   2006 |  | Финансирование не требуется |
| 8 | Проведение соревнований и турниров в честь выдающихся спортсменов |  | Департамент туризма и спорта области | | 2005 2006 | 1,0   1,0 | Областной   бюджет |
| 9 | Разработка туристических маршрутов по территории  Павлодарской области:   исторические памятники   памятники природы |  | Департаменты культуры, туризма и спорта области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова | | 2005   2006 | 0,5   0,2 | Областной   бюджет |
| 10 | Изобразительное искусство   Комплектование фондов музея произведениями павлодарских художников | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, аким г. Павлодара | | 2005   2006 | 1,0   1,0 | Бюджет   г. Павлодара |
| Приобретение каталогов по павлодарским художникам (Галым Каржасов, Александр Гулин, Кажибек  Баймульдин, Михаил Колмогоров, Василий Мартынцев, Валерий Приходько, Павел Лысенко, |  |  | |  |  |  |
| Иван Лагутин, Панко Величко, Осербай Шуранов, Виктор Поликарпов, Бота Машрапов, Нагимбек Нурмухамедов) |  | Департамент культуры области, аким   г. Павлодара | | 2005   2006 | 3,5   1,5 | Бюджет   г. Павлодара |
|  | Итого |  |  | | 2004 -   2006 | 44,8 |  |
| **Разработка серий изданий национальной и мировой научной мысли, куль** **туры и литературы** | | | | | | | |
| 11 | Издание сборника научных статей по проблеме изучения археологических памятников области | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | | 2005 | 0,3 | Областной бюджет |
| 12 | Выпуск энциклопедического издания "Асылмура", отражающего многовековые казахские национальные обряды и традиции | Информация в   Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | | 2005 | 6,0 | Областной бюджет |
| 13 | Подготовка к выпуску и приобретение энциклопедии "Каныш Сатпаев" |  | Департамент культуры области,   Павлодарский университет,  Общественный фонд "Историко - географическое  общество имени К. И. Сатпаева" (по согласованию) | | 2005   2006 | 0,5   2,0 | Областной бюджет |
| 14 | Выпуск собрания сочинений Машхур Жусупа Копеева (тома 4 - 8) | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | | 2005 2006 | 1,0   1,0 | Областной   бюджет |
| 15 | Художественная литература   Подготовка и издание на казахском языке иностранной  художественной литературы, пропагандирующей культурное наследие казахского народа, приобретение изданий "Нибелунги" (древний германский эпос), Б. Брехт "Просо" (о Ш.Берсиеве) | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова   (по согласованию) | | 2005 | 2,1 | Областной бюджет |
| 16 | Создание и выпуск в свет энциклопедии о известных женщинах Павлодарского Прииртышья | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский университет (по согласованию) | | 2005 | 1,3 | Областной  бюджет |
| 17 | Сооружение мавзолея Машхур Жусупа Копеева | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (по согласованию) | | 2005 | 25,0 | Областной бюджет |
| 18 | Проведение научно-практической конференции по итогам выполнения мероприятий программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы | Информация в Министерство культуры Республики Казахстан, акиму области | Департамент культуры области | | 2006 |  | Финансирование не требуется |
|  | ИТОГО |  |  | | 2005 -   2006 | 39,2 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | | 2004 -   2006 | 268,5 |  |

      Примечание: Предполагаемые суммы расходов подлежат корректировке при утверждении бюджетов на соответствующий год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан