

**Об утверждении Правил представления отчетности и информации о ходе и результатах использования связанных грантов**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 16 марта 2005 года N 36. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 28 марта 2005 года N 3519. Утратил силу совместным приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 6 августа 2009 года № 166 и Министра финансов Республики Казахстан от 25 августа 2009 года № 351

     *Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 06.08.2009* № 166 *и Министра финансов РК от 25.08.2009 № 351.*

     В соответствии с пунктом 2 статьи 161 и пунктом 3 статьи 162 Бюджетного кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЮ** :

     1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности и информации о ходе и результатах использования связанных грантов.

     2. Департаменту планирования государственного заимствования и кредитования (Утегулов М.А.) и Юридическому управлению (Айтенов М.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Коржову Н.А.

     4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

*и.о. Министра*

Утверждены

приказом и.о. Министра

экономики и бюджетного планирования

Республики Казахстан

от 16 марта 2005 года N 36.

**Правила**

**представления отчетности и**

**информации о ходе и результатах**

**использования связанных грантов**

     1. Настоящие Правила представления отчетности и информации о ходе и результатах использования связанных грантов (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 161 , а также пунктом 3 статьи 162 Бюджетного кодекса Республики Казахстан (далее - Бюджетный кодекс), и определяют порядок представления отчетности и информации о ходе и результатах использования связанных грантов.

     2. Целями представления отчетности и информации о ходе и результатах использования связанных грантов в рамках осуществления мониторинга их реализации являются оценка эффективности использования связанных грантов, совершенствование процесса планирования привлечения связанных грантов и выработка рекомендаций по формированию и осуществлению государственной политики в области привлечения связанных грантов.

     3. Составление отчета о ходе и результатах использования связанных грантов осуществляется поэтапно и включает:

     1) отражение запланированных данных согласно паспорту бюджетной программы;

     2) сравнение достигнутых результатов (фактических данных) с запланированными;

     3) указание источников и методов сбора, а также использованных методов обработки и анализа информации для оценки эффективности использования связанных грантов.

     Отчетность о ходе и результатах использования связанных грантов, является источником для подготовки информации по оценке эффективности использования связанных грантов.

     Оценка эффективности использования связанных грантов проводится на основе ниже перечисленных методов обработки и анализа информации.

     При проведении оценки результатов, являющихся прямыми материальными или нематериальными последствиями, достигнутыми в ходе реализации связанных грантов, применяются следующие методы:

     устанавливается степень соответствия объемов работ в натуральном выражении, сроков реализации и финансовых затрат соответствующим показателям, предусмотренным на стадии планирования связанного гранта;

     устанавливается степень соответствия показателей требованиям стандартов и иным требованиям, сформулированным на стадии планирования;

     устанавливается степень подтверждения предпосылок, принятых на стадии планирования (исходных данных), а также ожидаемых текущих затрат и источников их финансирования;

     анализируются препятствия, возникшие в ходе реализации проекта, и меры их устранения и оцениваются действия сторон - участников реализации;

     делается вывод об эффективности достижения запланированных показателей.

     При проведении оценки влияния завершенного проекта на социально-экономическую ситуацию применяются следующие методы:

     устанавливается соотношение вклада проекта в числе других проектов в достижение запланированных целей государственных, отраслевых и секторальных программ;

     анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень подтверждения предпосылок, созданных на стадии планирования (исходных данных);

     делается вывод об эффективности вклада проекта в достижение запланированных целей государственных, отраслевых и секторальных программ;

     4) результаты оценки эффективности использования связанных грантов;

     5) оценку соответствия хода и результатов использования средств связанных грантов условиям соглашения о гранте, заключенном с донором, а также процедурам и политике предоставления связанных грантов донорами;

     6) рекомендации по формированию и осуществлению государственной политики в области привлечения связанных грантов.

     4. Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию запрашивает у центральных государственных органов информацию, необходимую для оценки эффективности использования связанных грантов, по вопросам, входящим в компетенцию данных органов.

     5. При выполнении всех видов оценки формулируются рекомендации по улучшению подготовки и реализации связанных грантов в рамках разработки среднесрочного плана социально-экономического развития и страновых программ доноров (при наличии).

     6. Отчетность и информация о ходе и результатах использования связанных грантов представляется центральными государственными органами с учетом отчетности местных представительных и исполнительных органов, по заявкам которых привлекались связанные гранты, в центральный уполномоченный орган по экономическому планированию в письменной форме согласно вышеперечисленным требованиям в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан