

**О плане мероприятий на 2005 год по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 4 марта 2005 года N 3/10. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 30 марта 2005 года за N 2944. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
Закона
Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной Маслихат РЕШИЛ:
  
     1. Утвердить прилагаемый "План мероприятий на 2005год по реализации программы финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры и водоснабжения области на 2004 - 2006 годы" (далее - План).
  
     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременное финансирование Плана мероприятий.
  
     3. Департаменту экономики и бюджетного планирования области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного Маслихата по экономике и бюджету информацию о выполнении Плана.
  
     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного Маслихата по экономике и бюджету.

*Председатель сессии Б. Адильханов*

*Секретарь областного Маслихата Р. Гафуров*

Приложение                
  
к решению Х сессии III созыва Павлодарского
  
областного маслихата от 4 марта 2005 года
  
N 3/10 "О плане мероприятий на 2005 год по
  
реализации программы финансирования    
  
строительства объектов социальной     
  
инфраструктуры и водоснабжения области   
  
на 2004-2006 годы"             

**План мероприятий на 2005 год по реализации программы**
  
**финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры**
  
**и водоснабжения области на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N пп** | **Мероприятия** | **Форма**   **заверше** **ния** | **Ответствен** **ные испо** **л** **нители** | **Срок испо** **л** **нения** | **Предполагаемыерасходы(млн.тенге)** | **Источники финансиро** **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Образование** | | | | | | |
| 1 | Строительство школы интерната санаторного типа на 220 мест для детей, переболевших туберкулезом, в селе  Шалдай Щербактинского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области. По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | В течение года | 539,5 | Средства республиканского бюджета |
| 2 | Строительство школы на 520 мест в селе Актогай Актогайского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | В течение года | 100,0 | Средства республиканского  бюджета |
| 3 | Строительство школы на 100 мест в селе Мойылды сельской зоны города  Павлодара | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент образования области | В течение года | 50,0 | Средства областного бюджета |
| **2. Здравоохранение** | | | | | | |
| 4 | Строительство туберкулезного отделения при  центральной районной больнице на 30 коек в селе Иртышск  Иртышского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | В течение года | 180,0 | Средства республиканского бюджета |
| 5 | Строительство туберкулезной больницы на 35 коек в селе Качиры  Качирского района | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | В течение года | 160,62 | Средства республиканского бюджета |
| 6 | Строительство сельской врачебной амбулатории в селе Кенжеколь сельской зоны города  Павлодара | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент здравоохранения области | В течение года | 25,0 | Средства областного бюджета |
| **3.  Архитектура, градостроительство и строительство** | | | | | | |
| **7** | Реконструкция объектов водоснабжения, в том числе по районам:   город Аксу (сельская зона)   Иртышский   Качирский   Успенский   поселок Ленинский  (сельская зона города Павлодара)   село Мойылды (сельская зона города Павлодара) | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент архитектуры,  градостроительства и строительства области | В течение года | 336,8  10,16480,952133,033  85,7  18,735  8,231 | Средства республиканского бюджета |
| 8 | Реконструкция объектов водоснабжения, в том числе по районам:   Железинский   Качирский   Павлодарский   Щербактинский | Ежеквартальный отчет в департамент экономики и бюджетного планирования  области   По завершении строительства объекта - годовой отчет о ходе реализации проекта | Департамент архитектуры, градостроительства и строительства области | В течение года | 80,0  14,0   30,0   23,4   12,6 | Средства областного бюджета |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан