

**О плане мероприятий на 2005 год по реализации программы индустриально-инновационного развития области на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 15 апреля 2005 года N 36/11. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 5 мая 2005 года за N 3016. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
Закона
Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:
  
     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2005 год по реализации программы индустриально - инновационного развития области на 2004-2006 годы (далее - План).
  
     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременое финансирование Плана.
  
     3. Департаменту предпринимательства и промышленности области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам по экономике и бюджету информацию о выполнении Плана.
  
     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам экономике и бюджету.

*Председатель сессии Г. Досжанова*

*Секретарь областного маслихата Р. Гафуров*

Приложение          
  
к решению Павлодарского    
  
областного маслихата (XI   
  
(внеочередная) сессия III созыв)
  
от 15 апреля 2005 года N 36/11
  
"О плане мероприятий на 2005 год
  
по реализации программы     
  
индустриально-инновационного   
  
развития области на 2004-2006 годы"

**План мероприятий на 2005 год**
  
**по реализации программы индустриально-инновационного**
  
**развития области на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Анализ состояния индустриально-инновационного развития области** | | | | | | |
| **1.** | Провести анализ перспективных направлений инвестиционной и инновационной деятельности по освоению новых производств в области | Научное исследование | Департамент предпринимательства и промышленности области | III квартал | 400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития | Областной бюджет |
| 2. | Продолжить мониторинг промышленного,инвестиционного и инновационного потенциала области | Отчет акиму области | Департамент предпринимательства и промышленности области | II - IVкварталы |  | Финансирование не требуется |
| 3. | Продолжить формирование портфеля бизнес-планов инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств | Портфель бизнес - планов | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года |  | Финансирование не требуется |
| 4. | Содействовать реализации инвестиционных и инновационных  проектов через государственные институты развития | Отчет акиму области | Департаментпредпринимательства и промышленности области | Ежеквартально |  | Финансирование не требуется |
| **2. Совершенствование работы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития** | | | | | | |
| 5. | Организовать освещение хода реализации стратегии и программы индустриально-инновационного развития области  через средства массовой информации | Информационно-пропагандистская работа | Департамент предпринимательства и промышленности области | В  течение года | 200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально - инновационного развития" | Областной бюджет |
| 6. | Провести в городах области семинары-совещания с участием предпринимателей по вопросам индустриально-инновационного развития | Проведение семинаров-совещаний | Департамент предпринимательства и промышленности области, акимы городов | II квартал | 600 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 7. | Провести региональную конференцию по вопросам вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию с учетом основных направлений индустриально-инновационной политики | Проведение конференции | Департамент предпринимательства и промышленности области | III квартал | 350 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 8. | Организовывать участие промышленных предприятий области в выставках, конкурсах и бизнес-встречах по индустриально-инновационному развитию, проводимых в республике и за рубежом | Участие предприятий в выставках, конкурсах, проведение бизнес-встреч, "круглых столов" | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года | 600 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| **3. Инновационная политика и состояние научно-технического развития** | | | | | | |
| 9. | Создать научно-технологический парк на базе Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова | Создание научно -технологического парка | Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова(по  согласованию) | III квартал |  | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| 10. | Организовать работу экспертной инженерно-технической  группы по рассмотрению  инновационных разработок и предложений | Формирование,  отбор, экспертиза инновационных разработок | Департамент предпринимательства и промышленности области | В течение года | 400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 11. | Провести научно-практическую конференцию по вопросам активизации инновационной деятельности "Интеграция науки и промышленности - решающий фактор развития экономики Республики Казахстан" | Проведение научно-практической конференции | Департамент предпринимательства и промышленности области | II квартал | 450 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 12. | Оказать содействие в работе  Экибастузского научно - технического центра | Отчет акиму области | Департаментпредпринимательства и промышленности области | IV квартал |  | Финансирование не требуется |
| 13. | Провести научно-практическую конференцию "Интеллектуальная собственность: регистрация и защита прав, оценка и конвертации" | Проведение научно-практической конференции | Департамент  предпринимательства и промышленности области | II-IV кварталы | 300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| **4. Совершенствование системы стандартизации и сертификации** | | | | | | |
| 14. | Проводить работу по содействию в разработке на предприятиях области системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов | Консультации, методическая помощь | Департаментпредпринимательства и промышленности области,  Павлодарский филиал ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (по согласованию) | В течение года |  | Финансирование не требуется |
| 15. | Организовать учебно-методические семинары для предприятий области по вопросам внедрения систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов | Проведение обучающих семинаров | Департаментпредпринимательства и промышленности области | II квартал | 2200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной бюджет |
| 16. | Организовать регулярное информирование предприятий области об отечественном и международном опыте применения стандартизации в сфере инновационной деятельности | Информация в средствах массовойинформации | Департаментпредпринимательства и промышленности области | В течение года | 200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной  бюджет |
| 17. | Организовать конкурсы на соискание премий "За достижения в области качества" и "Лучшие товары Казахстана" в целях стимулирования отечественных предприятий, внедряющих инновации и современные технологии | Проведение конкурса | Департаментпредпринимательства и промышленности области | III квартал | 300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития" | Областной  бюджет |
| **5. Состояние спроса и предложения по трудовым ресурсам, подготовка кадров** | | | | | | |
| 18. | Проводить мониторинг спроса и предложения рабочей силы в разрезе специальностей, требуемых для промышленных предприятий | Отчет акиму области | Департамент предпринимательства и промышленности области | Ежеквартально |  | Финансирование не требуется |
| 19. | Обеспечивать профессиональную подготовку и переподготовку рабочих по техническим специальностям в соответствии с потребностями промышленных предприятий области | Обучение, подготовка и переподготовка кадров | Департамент образования области | В течение года | 10,56 млн.тенге по областной бюджетной программе  263.031.030 "Профессиональные школы и лицеи" | Областной бюджет |
| 20. | Обеспечивать повышение квалификации, подготовку и переподготовку инженерно- технических кадров в соответствии с потребностями промышленных предприятий области | Обучение, подготовка и переподготовка кадров | Павлодарский государственный университет им.  С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарский университет (по согласованию) | В течение года |  | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| **6. Инфраструктура** | | | | | | |
| 21. | Обеспечить реконструкцию и модернизацию систем телефонной связи области (строительство волоконно-оптической линии связи, создание метро сети передачи данных, установка цифровых АТС) | Создание новых мощностей | Областная  дирекция телекоммуникаций АО "Казахтелеком" (по согласованию) | В течение года |  | Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
| 22. | Проводить работу по координации вопросов строительства электролизного завода в   г. Павлодаре в целях создания металлургического кластера | Информация акиму области | Департамент предпринимательства и промышленности области | В  течение года |  | Финансирование не требуется |
| 23. | Проводить эффективную тарифную политику в сфере услуг субъектов естественной монополии на местном уровне | Информация акиму области | Департамент регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции области | II квартал |  | Финансирование не требуется |
| **7. Региональная экологическая политика** | | | | | | |
| 24. | Осуществлять мониторинг выполнения областной программы по охране окружающей среды | Отчет акиму области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования  области | В течение года |  | Финансирование не требуется |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан