

**О плане мероприятий на 2005 год по реализации программы индустриально-инновационного развития области на 2004-2006 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 15 апреля 2005 года N 36/11. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 5 мая 2005 года за N 3016. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
 Закона
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:

     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2005 год по реализации программы индустриально - инновационного развития области на 2004-2006 годы (далее - План).

     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременое финансирование Плана.

     3. Департаменту предпринимательства и промышленности области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам по экономике и бюджету информацию о выполнении Плана.

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам экономике и бюджету.

*Председатель сессии Г. Досжанова*

*Секретарь областного маслихата Р. Гафуров*

Приложение

к решению Павлодарского

областного маслихата (XI

(внеочередная) сессия III созыв)

от 15 апреля 2005 года N 36/11

"О плане мероприятий на 2005 год

по реализации программы

индустриально-инновационного

развития области на 2004-2006 годы"

**План мероприятий на 2005 год**

**по реализации программы индустриально-инновационного**

**развития области на 2004-2006 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**N п/п**
 |
**Мероприятия**
 |
**Форма завершения**
 |
**Ответственные за исполнение (реализацию)**
 |
**Срок исполнения**
 |
**Предполагаемые расходы**
 |
**Источники финансирования**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1. Анализ состояния индустриально-инновационного развития области**
 |
|
**1.**
 |
Провести анализ перспективных направлений инвестиционной и инновационной деятельности по освоению новых производств в области
 |
Научное исследование
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
III квартал
 |
400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития
 |
Областной бюджет
 |
|
2.
 |
Продолжить мониторинг промышленного,инвестиционного и инновационного потенциала области
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
II - IVкварталы
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
3.
 |
Продолжить формирование портфеля бизнес-планов инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств
 |
Портфель бизнес - планов
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
В течение года
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
4.
 |
Содействовать реализации инвестиционных и инновационных  проектов через государственные институты развития
 |
Отчет акиму области
 |
Департаментпредпринимательства и промышленности области
 |
Ежеквартально
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
**2. Совершенствование работы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития**
 |
|
5.
 |
Организовать освещение хода реализации стратегии и программы индустриально-инновационного развития области  через средства массовой информации
 |
Информационно-пропагандистская работа
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
В

течение года
 |
200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально - инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
6.
 |
Провести в городах области семинары-совещания с участием предпринимателей по вопросам индустриально-инновационного развития
 |
Проведение семинаров-совещаний
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области, акимы городов
 |
II квартал
 |
600 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
7.
 |
Провести региональную конференцию по вопросам вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию с учетом основных направлений индустриально-инновационной политики
 |
Проведение конференции
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
III квартал
 |
350 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
8.
 |
Организовывать участие промышленных предприятий области в выставках, конкурсах и бизнес-встречах по индустриально-инновационному развитию, проводимых в республике и за рубежом
 |
Участие предприятий в выставках, конкурсах, проведение бизнес-встреч, "круглых столов"
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
В течение года
 |
600 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
**3. Инновационная политика и состояние научно-технического развития**
 |
|
9.
 |
Создать научно-технологический парк на базе Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова
 |
Создание научно -технологического парка
 |
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова(по  согласованию)
 |
III квартал
 |

 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
10.
 |
Организовать работу экспертной инженерно-технической  группы по рассмотрению  инновационных разработок и предложений
 |
Формирование,  отбор, экспертиза инновационных разработок
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
В течение года
 |
400 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
11.
 |
Провести научно-практическую конференцию по вопросам активизации инновационной деятельности "Интеграция науки и промышленности - решающий фактор развития экономики Республики Казахстан"
 |
Проведение научно-практической конференции
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
II квартал
 |
450 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
12.
 |
Оказать содействие в работе  Экибастузского научно - технического центра
 |
Отчет акиму области
 |
Департаментпредпринимательства и промышленности области
 |
IV квартал
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
13.
 |
Провести научно-практическую конференцию "Интеллектуальная собственность: регистрация и защита прав, оценка и конвертации"
 |
Проведение научно-практической конференции
 |
Департамент

предпринимательства и промышленности области
 |
II-IV кварталы
 |
300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
**4. Совершенствование системы стандартизации и сертификации**
 |
|
14.
 |
Проводить работу по содействию в разработке на предприятиях области системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов
 |
Консультации, методическая помощь
 |
Департаментпредпринимательства и промышленности области,  Павлодарский филиал ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (по согласованию)
 |
В течение года
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
15.
 |
Организовать учебно-методические семинары для предприятий области по вопросам внедрения систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов
 |
Проведение обучающих семинаров
 |
Департаментпредпринимательства и промышленности области
 |
II квартал
 |
2200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной бюджет
 |
|
16.
 |
Организовать регулярное информирование предприятий области об отечественном и международном опыте применения стандартизации в сфере инновационной деятельности
 |
Информация в средствах массовойинформации
 |
Департаментпредпринимательства и промышленности области
 |
В течение года
 |
200 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной  бюджет
 |
|
17.
 |
Организовать конкурсы на соискание премий "За достижения в области качества" и "Лучшие товары Казахстана" в целях стимулирования отечественных предприятий, внедряющих инновации и современные технологии
 |
Проведение конкурса
 |
Департаментпредпринимательства и промышленности области
 |
III квартал
 |
300 тыс. тенге по областной бюджетной программе 13.265.007.000 "Реализация стратегии индустриально-инновационного развития"
 |
Областной  бюджет
 |
|
**5. Состояние спроса и предложения по трудовым ресурсам, подготовка кадров**
 |
|
18.
 |
Проводить мониторинг спроса и предложения рабочей силы в разрезе специальностей, требуемых для промышленных предприятий
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
Ежеквартально
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
19.
 |
Обеспечивать профессиональную подготовку и переподготовку рабочих по техническим специальностям в соответствии с потребностями промышленных предприятий области
 |
Обучение, подготовка и переподготовка кадров
 |
Департамент образования области
 |
В течение года
 |
10,56 млн.тенге по областной бюджетной программе  263.031.030 "Профессиональные школы и лицеи"
 |
Областной бюджет
 |
|
20.
 |
Обеспечивать повышение квалификации, подготовку и переподготовку инженерно- технических кадров в соответствии с потребностями промышленных предприятий области
 |
Обучение, подготовка и переподготовка кадров
 |
Павлодарский государственный университет им.  С. Торайгырова (по согласованию), Павлодарский университет (по согласованию)
 |
В течение года
 |

 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
**6. Инфраструктура**
 |
|
21.
 |
Обеспечить реконструкцию и модернизацию систем телефонной связи области (строительство волоконно-оптической линии связи, создание метро сети передачи данных, установка цифровых АТС)
 |
Создание новых мощностей
 |
Областная  дирекция телекоммуникаций АО "Казахтелеком" (по согласованию)
 |
В течение года
 |

 |
Финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан
 |
|
22.
 |
Проводить работу по координации вопросов строительства электролизного завода в   г. Павлодаре в целях создания металлургического кластера
 |
Информация акиму области
 |
Департамент предпринимательства и промышленности области
 |
В

течение года
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
23.
 |
Проводить эффективную тарифную политику в сфере услуг субъектов естественной монополии на местном уровне
 |
Информация акиму области
 |
Департамент регулирования деятельности естественных монополий и защиты конкуренции области
 |
II квартал
 |

 |
Финансирование не требуется
 |
|
**7. Региональная экологическая политика**
 |
|
24.
 |
Осуществлять мониторинг выполнения областной программы по охране окружающей среды
 |
Отчет акиму области
 |
Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования  области
 |
В течение года
 |

 |
Финансирование не требуется
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан