

**О плане мероприятий на 2005 год по реализации областной программы реабилитации инвалидов на 2004-2005 годы.**

***Утративший силу***

Решение Павлодарского областного Маслихата от 15 апреля 2005 года N 40/11. Зарегистрировано Депаратманетом юстиции Павлодарской области 5 мая 2005 года за N 3017. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).

*Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Департамента юстиции Павлодарской области от 18 марта 2009 года N 4-06/1966).*

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
Закона
Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", областной маслихат РЕШИЛ:
  
     1. Утвердить прилагаемый "План мероприятий на 2005 год по реализации областной программы реабилитации инвалидов на 2004-2005 годы" (далее - План).
  
     2. Департаменту финансов области обеспечить своевременное финансирование Плана.
  
     3. Департаменту координации занятости и социальных программ области к 20 января 2006 года представить в постоянную комиссию областного маслихата по вопросам социального и культурного развития информацию о выполнении Плана.
  
     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского областного маслихата по вопросам социального и культурного развития.

*Председатель сессии Г. Досжанова*

*Секретарь областного маслихата Р. Гафуров*

Приложение              
  
к решению областного маслихата    
  
(XI внеочередная сессия III созыва)  
  
от 15 апреля 2005 года N 40/11     
  
"О Плане мероприятий на 2005 год    
  
по реализации областной программы    
  
реабилитации инвалидов на 2004-2005 годы"

**План мероприятий на 2005 год по реализации областной программы**
  
**реабилитации инвалидов на 2004-2005 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за выполнение** | **Сроки выполнения** | **Предполагаемые расходы(млн.тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Социальная реабилитация** | | | | | | |
| 1 | Обеспечить сурдотехникой инвалидов по слуху | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Акимы городов и районов, департамент координации занятости и социальных программ области | В течение года | 9,8 | Областной бюджет |
| 2. | Обеспечить сурдотехникой детей-инвалидов, обучающихся  в специализированных организациях образования | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Департамент образования области, акимы городов и районов | В течение года | 3,5 | Республиканский бюджет |
| 3. | Обеспечить тифлосредствами инвалидов по зрению | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Департамент координации занятости и социальных программ области, акимы городов и районов | В течение года | 3,8 | Областной бюджет |
| 4. | Обеспечить инвалидов протезно-ортопедическими изделиями с предоставлением медицинских услуг по протезированию | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Департамент координации занятости и  социальных программ области, акимы городов и районов | В течение года | 36,0 | Областной бюджет |
| 5. | Обеспечить доступ инвалидам  к  жилым, общественным и производственным зданиям, объектам социальной инфраструктуры, обеспечив сооружение подъездных путей, пандусов, устройств для инвалидных кресел- колясок | Информация в акимат области к  5 июля и  5 января | Департамент архитектуры, градостроительства и строительства области; руководители предприятий, организаций, независимо от форм собственности (по согласованию); акимы городов и районов | В течение года | 2,0 | Бюджеты городов области;финансовые источники, не запрещенные законодательством Республики  Казахстан |
| 6. | Обеспечить изготовление и установку специальных светофоров с синхронными звуковыми сигналами, дорожных знаков и указателей в местах расположения учреждений, ориентированных на обслуживание инвалидов; предусмотреть в г. Экибастузе установку звукового светофора на 168 квартале. | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Акимы городов области | В течение года | 2,0 | Финансовые источники, не запрещенные законодательством  РК; |
| 7. | Построить в областном центре пешеходные переходы, обустроенные звуковыми устройствами, а также обеспечить устройство переходов на автодорогах и с тротуаров | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Аким города Павлодара | В течение года | 1,5 | Бюджет города Павлодара |
| 8. | При размещении государственных заказов на разработку проектов, а также строительство зданий, сооружений, дорог, объектов транспорта устанавливать одним из требований в конкурсной документации необходимость обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфрастуктуры | Участие в комиссии по приемке объектов, информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Департамент архитектуры, градостроительства и строительства  области; департамент Министерства труда и социальной защиты населения РК по Павлодарской области (по согласованию), акимы городов и районов | В течение года | Финансирование  не требуется |  |
| 9. | Обеспечить  реабилитацию инвалидов и ветеранов. | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Департамент координации занятости и социальных программ  области | В течение года | 8,2 | Областной бюджет |
| 10 | Предусмотреть  дополнительные надбавки на уход к государственным пособиям одиноким инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи | Информация в акимат области  к 5 июля и 5 января | Департамент координации занятости и социальных программ   области, акимы городов и районов | В течение года | 1,9 | Областной бюджет |
| 11 | Обеспечить нуждающихся инвалидов креслами - колясками различных модификаций | Информация в акимат области к 5 июля и 5  января | Департамент координации занятости и социальных программ   области, акимы городов и районов | В течение года | 5,5 | Областной бюджет |
| 12 | Продолжать работу по выявлению инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся  в надомном обслуживании и оформлении в дома-интернаты для престарелых | Информация в акимат области  к 5 июля и  5  января | Департамент координации занятости и социальных программ области, акимы городов и районов | В течение года | Финансирование  не требуется |  |
| 13 | Развивать сотрудничество с неправительственными организациями по вопросам реабилитации инвалидов, оказания поддержки проектам, связанным с реабилитацией инвалидов | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департамент координации занятости и социальных программ области, акимы городов и районов | В течение года | Финансирование  не требуется |  |
| 14 | Проводить областные  конкурсы художественной самодеятельности, рисунков, поделок и других видов творчества в целях приобщения инвалидов к активному образу жизни | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департаменты: координации занятости и социальных программ, образования, культуры области, акимы городов и районов | В течение года | Финансирование  не требуется |  |
| 15 | Проводить выставки-продажи творческих работ инвалидов, продукции, выпускаемой инвалидными организациями | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Акимы городов и районов | В течение  года | Финансирование  не требуется |  |
| 16 | Привлекать самодеятельные художественные коллективы для организации досуга инвалидов и престарелых в домах-интернатах | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департаменты: культуры, координации занятости и социальных программ области | В течение  года | Финансирование  не требуется |  |
| 17 | Проводить соревнования среди детей - инвалидов, проживающих в домах-интернатах и центре реабилитации детей с ограниченными возможностями | Приказ начальника департамента координации занятости и социальных программ области, информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Департамент координации занятости и социальных программ  области | В течение года | Финансирование не требуется |  |
| 18 | Проводить районные, городские, областные соревнования по спорту среди инвалидов всех категорий | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Управление туризма  и спорта области, акимы городов и районов | В течение года | 1,2 | Областной бюджет |
| 19 | Обеспечить участие спортсменов - инвалидов в спортивных фестивалях, праздниках и других международных и республиканских спортивных соревнованиях, спец. Олимпийских играх | Информация в акимат области к 5 июля и 5 января | Управление туризма и спорта: департамент образования области, акимы городов и районов | В течение года | 2,1 | Областной бюджет |
| 20 | Разработать методические рекомендации по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Управление туризма и спорта, Департамент здравоохранения области | В течение года | Финансирование не требуется |  |
| 21 | Обеспечить социальную поддержку детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся на дому | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департамент координации занятости и социальных программ области, акимы городов и районов | В течение года | 11,4 | Областной бюджет |
| 22 | Проводить работу по выявлению детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в надомном обслуживании соцработниками | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Акимы городов и районов | В течение года | Финансирование не требуется |  |
| **2. Профессиональная реабилитация** | | | | | | |
| 23 | Принять меры по развитию сети специальных организаций образования для детей с ограниченными возможностями по: открытию 6 кабинетов психолого-педагогической коррекции в районах;   открытию государственного учреждения  "Областной центр реабилитации детей с ограниченными возможностями". | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департамент образования области;  Департамент  координации занятости и социальных программ области; акимы городов и районов области | В течениегода  В течение года | 16,4  52,3 | Oбластной бюджет   Oбластной бюджет |
| 24 | Обеспечить профессиональную ориентацию инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации | Информация в акимат области к 5 января | Департамент  координации занятости и социальных программ  области, акимы городов и районов области | В течение года | 4,7 | Областной бюджет |
| 25 | Оказывать содействие занятости инвалидам трудоспособной группы, при необходимости с предварительной профессиональной  подготовкой и переподготовкой | Информация в акимат области  к 5 июля и  5 января | Департамент координации занятости и социальных программ  области, акимы городов и районов | В течение года | В пределах средств | Бюджеты городов и районов |
| 26 | Организовать  перевозки инвалидов - колясочников специальным транспортом | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Аким г. Павлодара,  отдел  занятости и социальных программ г. Павлодара | В течение года | 4,4 | Бюджет города Павлодара |
| **3. Медицинская реабилитация** | | | | | | |
| 27 | Продолжить работу по выявлению детей "группы риска" в родовспомогательных и амбулаторно - поликлинических организациях и направлению выявленных детей  в психолого-медико-педагогические консультации | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департамент здравоохранения области | Постоянно | Финансирование не требуется |  |
| 28 | Обеспечить льготы  по санаторно-курортному лечению инвалидов, согласно индивидуальным программам реабилитации | Информация в акимат области  к 5 июля и  5 января | Департаменты: координации занятости и социальных программ области,  территориальный департамент Министерства труда и социальной  защиты населения Республики Казахстан (по согласованию) | В течение года | 4,0 | Областной бюджет |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | | | |
| 29 | Организовать переподготовку социальных работников отделений социальной помощи на дому | Информация в акимат области к 5 июля и  5 января | Департамент координации занятости и социальных программ  области | В течение года | Финансирование не требуется |  |
| 30 | Организовать семинары, выездные комиссии по оказанию методической  помощи в работе с инвалидами | Приказ начальника департамента | Департамент координации занятости и социальных программ  области | В течение года | Финасирование не требуется |  |

**Примечание: в областном бюджете - 157,3, респуб.бюджет - 3,5, местный бюджет - 9,9. В общем сумма составила - 170,7 млн.тенге.**

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан