

**О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 24 декабря 2004 года N 107/15-ІІІ "О городской программе функционирования и развития языков на 2005-2007 годы"**

***Утративший силу***

Решение Маслихата города Астаны от 30 марта 2007 года N 355/45-III. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Астаны 4 мая 2007 года N 466. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года N 29/6-IV

      Рассмотрев предложение акимата города Астаны, руководствуясь 
статьей 6
 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны 
**РЕШИЛ:**

      1. Внести в 
решение
 маслихата города Астаны от 24 декабря 2004 года N 107/15-ІІІ "О городской программе функционирования и развития языков на 2005-2007 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 375, опубликовано в газетах "Астана хабары" N 28-29 от 26 февраля 2005 года и "Вечерняя Астана" N 36, 39 от 10 и 15 марта 2005 года) следующие изменения и дополнения:
  
      в городской программе функционирования и развития языков на 2005-2007 годы, утвержденной указанным решением:
  
      в разделе 8 главу 2 дополнить пунктами 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-7, 24-8, 24-9, 24-10, 24-11, 24-12 согласно приложения 1 к настоящему решению;
  
      пункт 27 главы 3 раздела 8 изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему решению;
  
      в разделе 8 главу 4 дополнить пунктами 55, 56, 57, 58 согласно приложения 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие со дня принятия.

*Председатель сессии*
  
*маслихата города Астаны*

*Секретарь маслихата*
  
*города Астаны*

Приложение N 1       
  
к решению маслихата  
  
города Астаны        
  
от 30 марта 2007 года
  
N 355/45 - ІІІ

              Дополнение к плану мероприятий по реализации Городской программы
  
                  функционирования и развития языков на 2005-2007 годы

       2. Функционирование языков в сфере государственного управления и делопроизводства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. |
| 24- 1. | Оказание   содействия в   подготовке   и выпуске раз-   даточных   матералов,   содержащих   необходимый   словарный   запас по   различным   сферам жизни,   для использо-   вания в работе   по делопро-   изводству на   государствен-   ном языке   служащими ап-   паратов акима   города и аки-   мов районов,   департаментов   и управлений. | Инфор-   ация | Аппараты   акима   города и   акимов   районов,   департа-   менты и   управле-   ния | Май   2007 г. | Не тре-   бует   финан-   сиро-   вания |  |
| 24-2. | Приобретение словарей, содержащих необходимый словарный минимум для использования в работе по делопроиз-   водству   на государст-   венном языке. | Отчет | Управле-   ние по   развитию   языков | Май-   июнь   2007 г. | 570   тыс.   тенге | В пре-   делах   средств   местного   бюджета |
| 24-3. | Проведение   конкурса среди   государст-   венных   служащих,   осуществляющих   подготовку   документов   на государст-   венном языке. | Отчет | Управле-   ние по   развитию   языков | ІІ, ІІІ   кварталы   1 раз,   ІV квартал   2 раза | 4 млн.   400   тыс.   тенге | В пре-   делах   средств   местного   бюджета |
| 24-4. | Организация   методической   и консульта-   тивной помощи   служащим по   вопросам   ведения   делопроиз-   водства на   государст-   венном языке. | Инфор-   мация | Управле-   ние по   развитию   языков | По отдель-   ному плану | Не тре-   бует   финан-   сиро-   вания |  |
| 24-5. | Координация   деятельности   центров по   обучению   языкам. | Инфор-мация | Управле-   ние по   развитию   языков | Постоянно | Не   тре-   бует   финан-   сиро-   вания |  |
| 24-6. | Проведение   конференции по   обмену опытом   и изучению   методики   преподавания   казахского   языка в   центрах по   обучению   государ-   ственному   языку. | Инфор-   мация | Управле-   ние по   развитию   языков | Май-июнь   2007 г. | 304   тыс.   568   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |
| 24-7. | Совершен-   ствование   методики   преподавания   казахского   языка в   центрах   по обучению   языкам. | Инфор-мация | Управле-   ние по   развитию   языков | Посто-   янно | Не   тре-   бует   финан-   сиро-   вания |  |
| 24-8. | Организация   курсов   казахского   языка на базе   центров   по обучению   языкам,   общеобразова-   тельных   школ и   средних   специальных   учебных   заведений. | Отчет | Управле-   ние по   развитию   языков,   Департа-   мент   образо-   вания | В   течение   года | Не   тре-   бует   финан-   сиро-   вания |  |
| 24-9. | Проведение   лекций и   семинаров для   слушателей   курсов   казахского   языка с   участием   психологов. | Инфор-   мация | Управле-   ние по   развитию   языков,   Департа-   мент   обра-   зования | В течение   года | 3 млн.   614   тыс.   016   тенге | В пре-   делах   средств   местного   бюджета |
| 24-10. | Проведение   семинаров,   тренингов,   мастер-   классов,   "круглых   столов"   по вопросам   повышения   эффективности   занятий   по обучению   языкам,   ведения   делопроизвод-   ства на   государствен-   ном языке   с привлечением   ученых и   опытных   методистов. | Отчет | Управле-   ние по   развитию   языков,   Департа-   мент   образо-   вания | По   отдель-   ному   плану | 4 млн.   237   тыс.   080   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |
| 24-11. | Подготовка   методических   материалов   (брошюр) по   обобщению   опыта по   использованию   инновационных   технологий в   обучении   языкам. | Инфор-   мация | Управле-   ние по   развитию   языков,   Департа-   мент   образо-   вания | По   отдель-   ному   плану | 94   тыс.   200   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |
| 24-12. | Оказание   содействия в   разработке   автоматизиро-   ванной   системы   мониторинга,   контроля и   оценки уровня   знаний по   казахскому   языку. | Инфор-   мация | Управле-   ние по   развитию   языков | Май   2007 г. | Не   тре-   бует   финан-   сиро-   вания |  |

*Секретарь маслихата города Астаны*

Приложение N 2       
  
к решению маслихата  
  
города Астаны        
  
от 30 марта 2007 года
  
N 355/45 - ІІІ

                     Изменение в план мероприятий по реализации Городской
  
                 программы функционирования и развития языков на 2005-2007 годы

                               3. Научно-лингвистическое обеспечение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №N | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. |
| 27. | Проведение   социологи-   ческих   исследований   по применению   государ-   ственного   языка   в различных   сферах жизни   общества. | Информация | Управление   по развитию   языков | В   течение   года | 2 млн.   396   тыс.   826   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |

*Секретарь маслихата города Астаны*

Приложение N 3       
  
к решению маслихата  
  
города Астаны        
  
от 30 марта 2007 года
  
N 355/45 - ІІІ

Дополнение к плану мероприятий по реализации Городской программы
  
функционирования и развития языков на 2005-2007 годы

4. Языковое развитие в сфере культуры, средств массовой информации
  
и обслуживания населения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №N | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. |
| 55. | Подготовка и выпуск видеороликов по поддержке развития языков народов Казахстана. | Информация | Управление   по развитию   языков | В   течение   года | 7 млн.   290тыс.   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |
| 56. | Подготовка и выпуск   наглядной печатной   продукции по поддержке   развития языков народов   Казахстана. | Информация | Управление   по развитию   языков | В   течение   года | 3 млн.   640 тыс.   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |
| 57. | Создание условий для применения государственного языка в сфере транспорта и связи, торговли,   здравоохранения,   обслуживания населения и справочно-   информационной службе. | Отчет | Депар-   таменты   пассажир-   ского   транспорта   и авто-   мобильных   дорог,   предприни-   мательства   и   промышлен-   ности,   здраво-   охранения,   ГЦТ "Аста-   нателеком",   справочно-   информа-   ционная   служба | В   течение   года | Не требует   финансиро-   вания |  |
| 58. | Установка пилонов, других средств визуальной информации с указанием адресов расположения центров по обучению языкам. | Отчет | Аппараты   акимов   районов | В   течение   года | 4 млн.   тенге | В   пределах   средств   местного   бюджета |
|  | Итого: |  |  |  | 53144 |  |

*Секретарь маслихата города Астаны*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан