

**О мерах по воспроизводству лесов, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда Акмолинской области**

***Утративший силу***

Постановление акимата Акмолинской области от 23 января 2007 года N А-2/18. Зарегистрировано департаментом юстиции Акмолинской области 22 февраля 2007 года N 3216. Утратило силу - постановлением акимата Акмолинской области от 20 июня 2008 года № А-5/250

*Утратило силу - постановлением акимата Акмолинской области от 20 июня 2008 года № А-5/250*

      В соответствии с  Лесным кодексом Республики Казахстан от 8 июля 2003 года,  Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      1. Информацию "О ходе выполнения Плана мероприятий по воспроизводству лесов, лесоразведению, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда Акмолинской области на 2004-2006 годы" принять к сведению.   
      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда на 2007 год.   
      3. Департаменту природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области:   
      1) совместно с департаментом внутренних дел Акмолинской области (по согласованию) ужесточить контроль за сохранностью лесов;   
      2) совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (по согласованию) и противопожарной службы Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (по согласованию) продолжить обучение специалистов лесной отрасли по борьбе со степными и лесными пожарами, а также обеспечить проведение оперативно-тактических учений по данному вопросу.   
      4. Департаменту противопожарной службы Министерства   
по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (по согласованию):   
      регулярно проверять противопожарное состояние государственных учреждений по охране лесов и животного мира, укомплектованность пожарно-химических станций;   
      качественно проводить первоначальное расследование  по лесным, степным пожарам и сельскохозяйственным палам с последующей передачей материалов в правоохранительные органы.   
      5. Акмолинскому областному территориальному управлению лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию):   
      для проведения работ по передаче участков лесного фонда в долгосрочное лесопользование обеспечить составление в 2007 году лесоустроительных проектов  государственных учреждений лесного хозяйства области;   
      постоянно проводить работу по пропаганде и разъяснению среди населения области мер предосторожности и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;   
      усилить контроль за использованием пилорам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании, при выявлении нарушений принимать необходимые меры.   
      6. Признать утратившим силу постановление акимата Акмолинской области "О плане мероприятий по воспроизводству лесов, лесоразведению, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда на 2004-2006 годы" от 12 августа 2004 года N А-8/193, зарегистрированное департаментом юстиции Акмолинской области N 2758, опубликовано 14 октября 2004 года в газете "Акмолинская правда".   
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления   
возложить на заместителя акима области Отарова К.М.   
      8. Настоящее постановление акимата области вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в действие со дня официального опубликования.

*И.о. акима области*

            УТВЕРЖДЕН   
      постановлением акимата   
      Акмолинской области   
      от 23.01.2007 года   
      N А-2/18

**ПЛАН**   
**мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Наименование  мероприятий** | **Форма**   **завершения** | **Исполнители** | **Срок**   **исполнения** |
| 1 | Проводить воспроизводство лесов на участках   государственного лесного фонда с соблюдением экологических и санитарно- эпидемиологических требований   способами обеспечивающими создание в наиболее короткие   сроки   высокопродуктивных и устойчивых насаждений с учетом лесорастительных условий и экономической целесообразности | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской   области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира | в течение года |
| 2 | Провести заготовку семян на объектах постоянной лесосеменной базы, а в случае их недостатка в нормальных насаждениях | Информация в аппарат акима области | Государственные учреждения по охране лесов и животного мира | IV квартал 2007 года |
| 3 | Для воспроизводства лесов и лесоразведения на территории государственного лесного фонда, организации озеленительных работ в населенных   пунктах   обеспечить   выращивание стандартного посадочного материала на питомниках области | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской   области **,** государственные учреждения по охране лесов и животного мира | 15 декабря2007 года |
| 4 | Провести инвентаризацию специализированной техники | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира | 1 марта   2007 года |
| 5 | В целях повышения технической оснащенности государственных учреждений по охране лесов и животного мира, создать условия для обновления специализированной техники в зависимости от потребления | Информация в аппарат   акима области | Акиматы районов, городов Кокшетау и Степногорска, департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, департамент   финансов Акмолинской области | 1 ноября 2007 года |
| 6 | Внести на рассмотрение бюджетной комиссии вопрос по выделению финансовых средств на укрепление материально-технической базы государственных учреждений и проведение комплекса мероприятий по увеличению объемов лесовосстановительных работ в 2007 году в сумме   44 408,0 тыс. тенге. | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, департамент экономики и бюджетного планирования Акмолинской   области | II квартал 2007 года |
| 7 | Рассмотреть вопрос увеличения   объема выделения денежных средств на подготовку и переподготовку кадров лесного хозяйства на базе государственного коммунального казенного предприятия "Колледж экологии   и лесного хозяйства" при Департаменте образования Акмолинской области, улучшения обеспечения материально-технической базы данного учебного заведения | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования,  департамент образования Акмолинской области, департамент экономики и бюджетного планирования Акмолинской области | II квартал 2007 года |
| 8 | Осуществлять аттестацию и учет объектов селекционно-семеноводческого назначения на участках государственного лесного фонда | Информация в аппарат   акима области | Акмолинское областное территориальное управление лесного и охотничьего хозяйства    Министерства   cельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию) | IV квартал 2007 года |
| 9 | Осуществлять контроль по недопущению реализации и посева семенами культур не прошедших проверку | Информация в аппарат   акима области | Акмолинское областное территориальное управление лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию) | в течение года |
| 10 | В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах запретить отжиги травяной растительности на всех категориях   земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему территориях,   проводимых лесовладельцами в целях снижения пожароопасной обстановки | Информация в аппарат   акима области | Государственные учреждения по охране лесов и животного мира | 10 мая 2007 года |
| 11 | Принять исчерпывающие меры по проведению   служебных расследований о причинах возникновении лесных пожаров, привлечению виновных лиц к ответственности | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, департамент внутренних дел Акмолинской области (по согласованию) | в течение года |
| 12 | Обеспечить службы авиа, лесной и егерской охраны памятками порядка   и схем оповещения   о возникновении лесных пожаров | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира | 8 мая 2007 года |
| 13 | Разработать схемы-карты источников водоснабжения, а также резервуаров   для хранения воды в случае тушения пожаров в разрезе каждого   государственного учреждения по охране лесов и животного мира | Информация в аппарат   акима области | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира | 15 мая 2007 года |
| 14 | В целях сохранения   лесов от пожаров и других лесонарушений, образовать в установленном порядке (по согласованию) добровольные дружины лесной охраны из числа преподавателей и учащихся учебных заведений, создать необходимые условия их эффективного функционирования | Информация в аппарат   акиму области | Акиматы районов, городов Кокшетау и Степногорска, департамент образования Акмолинской области, департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области | 1 июня 2007 года |
| 15 | Ограничить на период высокой пожарной опасности посещение физическими лицами, въезд транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда | Постановление   акимата | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области | 10 мая 2007 года |
| 16 | Проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности на территории лесного фонда | Информация в аппарат   акиму области | Акиматы районов, городов Кокшетау и Степногорска, департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области | в течение года |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан