

**О реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября 1998 г. № 1060 "Об организации и проведении выборов Президента Республики Казахстан"**

Решение Акима Атырауской области 21 октября 1998 года № 721а зарегистрировано управлением юстиции Атырауской области 24.12.1998 г. за № 38

      В связи с назначением Мажилисом Парламента Республики Казахстан
выборов Президента Республики Казахстан на 10 января 1999 года и целях
реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября
1998 года № 1060
P981060\_
"Об организации и проведении выборов Президента
Республики Казахстан" решил:
  
      1. Утвердить планы областных мероприятий по организационному и
информационному обеспечению подготовки и проведения выборов Президента
Республики Казахстан (Приложение № 1, № 2).
  
      2. Контроль за выполнением решения возложить на Каримова Т.А. -
руководителя аппарата акима области.
  
  
      Аким области

Приложение № 1
  
к решению Акима области
от 21 октября 1998 г. № 721а

План

      областных мероприятий по организационному обеспечению подготовки

и проведения выборов Президента Республики Казахстан.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
№ Мероприятия Сроки Ответственные
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 2 3 4
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1. Подготовить план мероприятий по
подготовке выборов октябрь Маденов М.К.
2. Подготовить:
- решение акима области об областной 15-17.10.98г. Жалелов Е.Г.
избирательной комиссии (подписание,
опубликование в областных газетах)
- помещение облизбиркома (государственные
символы, оборудование, телефон, факс, до 15 октября Шомаев К.С.
телевизор, подшивка газет и т.п.) Фомин П.И.
- решение акимов города и районов о внесении Акимы города
изменений в составы действующих территориальных, и районов
участковых избирательных комиссий, изменений и до 15 октября
уточнений границ избирательных участков в случае
необходимости. Опубликовать в СМИ.
3. Оперативная связь с аппаратами акимов города, районов по: Маденов М.К.
а) выполнению мероприятий календарного плана кураторы районов
Центральной избирательной комиссии (пункты срок календарного
2,3,4,5, 15-23); плана
Акимы города и районов
б) форме "Оперативные данные из регионов о ходе выборов":
- представление, сбор сведений; ежедневно 12.00 часов
Акимы города и районов,
- обобщение поступивших сведений и представление в кураторы районов
Администрацию Президента РК ежедневно до 16.00 часов Байбусинов Н.Х.
Муксиев А.М.
4. Избирательным комиссиям: Акимы города и районов
- выделить помещения до 15 октября
- обеспечить их оборудованием, инвентарем,
средствами связи, а также необходимыми
канцелярскими принадлежностями до 20 октября
- обеспечить транспортом, а также бензином до 5 ноября
и дизельным топливом
5. Организация работ, связанных с подготовкой к зиме, Борисенко М.Н.,
устойчивой работой жилищно-коммунального комплекса, Амиров И.Ш.,
энергетических, газовых и других служб в зимний период Акимы города
1998-1999 г.г. постоянно и районов
6. Обеспечить закрепление ответственных за подготовку и
проведение выборов в разрезе города и районов 2 ноября Каримов Т.А.
7. Внести предложения по составу рабочих групп и в Ответственные
соответствии с календарным планом подготовки и за город и
проведения выборов разработать план действий и районы
развернуть соответствующую работу на местах . до 14 ноября
О проводимой работе информировать:
- акима области ежедневно в 15 часов Каримов Т.А.
- на аппаратном совещании еженедельно Каримов Т.А.
ответственные за
город и районы.
8. Выявить проблемы, которые могут повлиять на Акимы города и
проведение выборной компании. до 5 ноября районов,
Ответственные за город и районы.
9. Принять меры по обеспечению повсеместной в период подготовки Ким Г.З.
бесперебойной работы всех видов связи. и проведения выборов
облдирекция
телекоммуникации.
10. Обеспечить бесперебойное электрическое и в период подготовки Акимы
тепловое снабжение помещений, в которых и проведения города и
расположены избирательные комиссии. выборов районов, АО
"АРЭК", "ТЭЦ"
11. Провести семинары с председателями и до 10 ноября Акимы
секретарями участковых избирательных комиссий. города и районов
12. Принять меры по обеспечению сохранности в период подготовки УВД,
выборных материалов и документов, а также и проведения выборов
по надлежащей охране помещений избирательных областная служба
комиссий. противопожарной охраны,
Агедилов А.Х.
13. Представить прогноз погоды на ноябрь- до 5 ноября Метеорологическая
декабрь1998 г. и январь-февраль 1999 г. служба
14. Подготовить план действий служб ЧС при до 5 ноября Борисенко М.Н.
ухудшении погодных условий и определить Джумагалиев Г.Г.
потребность в транспортных средствах высокой совместно с акимами
проходимости. города и районов
15. Организовать круглосуточное дежурство в с 1.11.98г. Каримов Т.А.
аппаратах акимов области, города, районов. Акимы города и районов.
16. Организация работы избирательных участков: Председатели
- составление списков избирателей до 19 октября участковых
избиркомов
- представление списков избирателей для за 15 дней до дня голосования
всеобщего ознакомления (не позднее 25.12.98г.)
- оповещение избирателей о времени и месте не позднее чем за 10 дней
голосования на участках (не позднее 30.12.98 г.)
- готовность их к приходу международных и весь период
местных наблюдателей
- открытие избирательных участков и за 1 час до начала голосования
составление протокола
- проведение голосования с 7.00 до 20.00 часов 10.01.99г.
- подсчет голосов, составление протокола с 20.00 часов 10.01.99г.
- представление протокола о результатах по окончании подсчета
голосования на избирательных участках в голосов - немедленно
горрайизбиркомы
17. Организация работы городской, районных Председатели
избирательных комиссий: горрайизбиркомов
- доставка избирательных бюллетеней не позднее 2.01.99 г.
участковым избирательным комиссиям
- установление иного времени начала и не позднее 2.01.99 г.
окончания голосования
- представление протокола о результатах по окончании подсчета
голосования на избирательных участках - немедленно
района (города)
18. Установление результатов подсчетов голосов, до 12.01.99г. Облизбирком
составление протокола и представление его в
Центризбирком
19. Представление точных, сверенных информаций постоянно Акимы города
с места события и районов
20. Обеспечение правопорядка в городе, районных Мурзабаев К.М.
центрах, других населенных пунктах области постоянно Агедилов А.Х.
Акимы города и районов
21. Организовать четкую работу общественных Акимы города
приемных при аппаратах акимов постоянно и районов
22. Подготовить и провести областные собрания: Тунгатаров Ж.С.
Каримов Т.А.
- первый до 1.12.98 г.
- второй декабрь1998 г.
23. Провести городскую, районные собрания ноябрь-декабрь1998 г. Акимы
города и районов
24. Оказывать содействие кандидатам в
Президенты РК в организации и проведении в ходе предвыборной Акимы
публичных предвыборных мероприятий. компании города и районов.
25. Оказание помощи ветеранским обществам постоянно Нуршаев Е.Н.
Шанкиев А.К.,
Акимы города и районов
26. Подготовить схемы по каждому участку с до 20.10.98г. Санабаев И.К.
указанием основных параметров, Алпатанов С.С.
характеризующих избирательные участки.
Ввод этих данных в компьютерную сеть.
Компьютерная (модемная) связь с городом,
районами области. о 25.10.98г. Алпатанов С.С.
27. Обеспечить контроль за всеми социальными льготами. Шанкиев А.К.
Подготовить перечень льгот (какие были и какие теперь). Ахмедов Д.Н.
Изыскать возможность реализации льгот инвалидов, Акимы города
участников войны, других категорий пенсионеров. постоянно и районов
Руководитель аппарата Акима области Т.Каримов

Приложение № 2
  
к решению Акима области
от 21 октября 1998 г. № 721а

План

      областных мероприятий по информационному обеспечению подготовки

и проведения выборов Президента Республики Казахстан.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3 4
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1. Проводить анализ социально-
экономической ситуации области в
разрезе города и районов, принять
экстренные меры по устранению
кризисных ситуаций (подачи тепла,
электроэнергии, выплаты заработной
платы и т.п.):
- объекты жизнеобеспечения ежедневно Борисенко М.Н.,
Амиров И.Ш.,
Акимы города и районов
- общий анализ 20-е число Алпатанов С.С.,
каждого месяца Ким Г.З.
2. Изучать настроение избирателей, ноябрь - 8 января Кадыргалиев Е.З.,
провести с этой целью тематические Умирбекова Ж.Б.,
социологические исследования и опросы Кужиев Б.С.,
среди населения, выявив при этом основные Акимы города и
проблемы, волнующие граждан принять меры районов
по их реализации:
- I этап до 6.11.98г.
- II этап до 10.12.98г.
- III этап 3-8.01.99г.
3. Организовать работу с отдельными согласно Нуршаев Е.Н.,
категориями электората (встречи, беседы, отдельного Кадыргалиева Е.З.,
собрания) по вопросам обеспечения плана Кужиев Б.С.,
стабильности в обществе и углублений Наукиев У.А.,
демократических процессов: Акимы
города
- политическими партиями и движениями и районов
общественными организациями неполитического толка
- религиозными объединениями
- НКЦ и национальными меньшинствами
- руководителями крупных предприятий всех форм
собственности, ведущими бизнесменами
- уважаемыми и влиятельными гражданами,
старейшинами и ветеранами
- деятелями культуры, науки и образования
- главными редакторами газет, радио и телевидения
- молодежью
- женщинами
4. Обеспечить трансляцию республиканских и местных до 10 ноября Акимы
радио и телепередач на все населенные пункты области города и
(установить громкоговорители) районов
Ким Г.З., Беришбаев Т.С.
5. Организовать освещение вопросов ноябрь-декабрь- Кадыргалиева Е.З.,
предстоящих выборов в СМИ, открыть начало января Кужиев Б.С.,
для этого специальные рубрики. Алпатанов С.,
Наукиев У.А.
6. Осуществлять еженедельный оперативный еженедельно Кужиев Б.С.,
анализ работы СМИ. Наукиев У.А.
7. Определить тематику и план размещения до 1.11.98г. Санабаев И.К.,
наглядной агитации на территории города, Кужиев Б.С.,
районных центров и других населенных пунктов Акимы города
и районов
8. Установить на главных улицах и площадях, основных до 5 ноября
магистралях, в общественных местах во всех населенных Санабаев И.К.,
пунктах средства наглядной агитации и рекламы, Акимы города
связанные с проведением выборов Президента РК и районов
9. Оформление, обновление фасадов зданий, до 10 ноября Борисенко М.Н.,
объектов малого предпринимательства, Санабаев И.К.,
благоустройство прилегающей территории Акимы города и районов,
руководители
организации
и предприятий

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан