

**О реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября 1998 г. № 1060 "Об организации и проведении выборов Президента Республики Казахстан"**

Решение Акима Атырауской области 21 октября 1998 года № 721а зарегистрировано управлением юстиции Атырауской области 24.12.1998 г. за № 38

      В связи с назначением Мажилисом Парламента Республики Казахстан
выборов Президента Республики Казахстан на 10 января 1999 года и целях
реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября
1998 года № 1060
 P981060\_
 "Об организации и проведении выборов Президента
Республики Казахстан" решил:

      1. Утвердить планы областных мероприятий по организационному и
информационному обеспечению подготовки и проведения выборов Президента
Республики Казахстан (Приложение № 1, № 2).

      2. Контроль за выполнением решения возложить на Каримова Т.А. -
руководителя аппарата акима области.

      Аким области

 Приложение № 1

 к решению Акима области
 от 21 октября 1998 г. № 721а

 План

      областных мероприятий по организационному обеспечению подготовки

 и проведения выборов Президента Республики Казахстан.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 № Мероприятия Сроки Ответственные
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 1 2 3 4
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подготовить план мероприятий по
 подготовке выборов октябрь Маденов М.К.
2. Подготовить:
 - решение акима области об областной 15-17.10.98г. Жалелов Е.Г.
 избирательной комиссии (подписание,
 опубликование в областных газетах)
 - помещение облизбиркома (государственные
 символы, оборудование, телефон, факс, до 15 октября Шомаев К.С.
 телевизор, подшивка газет и т.п.) Фомин П.И.
 - решение акимов города и районов о внесении Акимы города
 изменений в составы действующих территориальных, и районов
 участковых избирательных комиссий, изменений и до 15 октября
 уточнений границ избирательных участков в случае
 необходимости. Опубликовать в СМИ.
3. Оперативная связь с аппаратами акимов города, районов по: Маденов М.К.
 а) выполнению мероприятий календарного плана кураторы районов
 Центральной избирательной комиссии (пункты срок календарного
 2,3,4,5, 15-23); плана
 Акимы города и районов
 б) форме "Оперативные данные из регионов о ходе выборов":

 - представление, сбор сведений; ежедневно 12.00 часов

 Акимы города и районов,
 - обобщение поступивших сведений и представление в кураторы районов
 Администрацию Президента РК ежедневно до 16.00 часов Байбусинов Н.Х.
 Муксиев А.М.

4. Избирательным комиссиям: Акимы города и районов
 - выделить помещения до 15 октября
 - обеспечить их оборудованием, инвентарем,
 средствами связи, а также необходимыми
 канцелярскими принадлежностями до 20 октября
 - обеспечить транспортом, а также бензином до 5 ноября
 и дизельным топливом
5. Организация работ, связанных с подготовкой к зиме, Борисенко М.Н.,
 устойчивой работой жилищно-коммунального комплекса, Амиров И.Ш.,
 энергетических, газовых и других служб в зимний период Акимы города
 1998-1999 г.г. постоянно и районов
6. Обеспечить закрепление ответственных за подготовку и
 проведение выборов в разрезе города и районов 2 ноября Каримов Т.А.
7. Внести предложения по составу рабочих групп и в Ответственные
 соответствии с календарным планом подготовки и за город и
 проведения выборов разработать план действий и районы
 развернуть соответствующую работу на местах . до 14 ноября
 О проводимой работе информировать:
 - акима области ежедневно в 15 часов Каримов Т.А.
 - на аппаратном совещании еженедельно Каримов Т.А.
 ответственные за
 город и районы.
8. Выявить проблемы, которые могут повлиять на Акимы города и
 проведение выборной компании. до 5 ноября районов,
 Ответственные за город и районы.
9. Принять меры по обеспечению повсеместной в период подготовки Ким Г.З.
 бесперебойной работы всех видов связи. и проведения выборов
 облдирекция
телекоммуникации.
10. Обеспечить бесперебойное электрическое и в период подготовки Акимы
 тепловое снабжение помещений, в которых и проведения города и

 расположены избирательные комиссии. выборов районов, АО
 "АРЭК", "ТЭЦ"
11. Провести семинары с председателями и до 10 ноября Акимы
 секретарями участковых избирательных комиссий. города и районов
12. Принять меры по обеспечению сохранности в период подготовки УВД,
 выборных материалов и документов, а также и проведения выборов
 по надлежащей охране помещений избирательных областная служба
 комиссий. противопожарной охраны,
 Агедилов А.Х.
13. Представить прогноз погоды на ноябрь- до 5 ноября Метеорологическая
 декабрь1998 г. и январь-февраль 1999 г. служба
14. Подготовить план действий служб ЧС при до 5 ноября Борисенко М.Н.
 ухудшении погодных условий и определить Джумагалиев Г.Г.
 потребность в транспортных средствах высокой совместно с акимами
 проходимости. города и районов
15. Организовать круглосуточное дежурство в с 1.11.98г. Каримов Т.А.
 аппаратах акимов области, города, районов. Акимы города и районов.
16. Организация работы избирательных участков: Председатели
 - составление списков избирателей до 19 октября участковых
 избиркомов

 - представление списков избирателей для за 15 дней до дня голосования
 всеобщего ознакомления (не позднее 25.12.98г.)
 - оповещение избирателей о времени и месте не позднее чем за 10 дней
 голосования на участках (не позднее 30.12.98 г.)
 - готовность их к приходу международных и весь период
 местных наблюдателей
 - открытие избирательных участков и за 1 час до начала голосования
 составление протокола
 - проведение голосования с 7.00 до 20.00 часов 10.01.99г.
 - подсчет голосов, составление протокола с 20.00 часов 10.01.99г.
 - представление протокола о результатах по окончании подсчета
 голосования на избирательных участках в голосов - немедленно
 горрайизбиркомы
17. Организация работы городской, районных Председатели
 избирательных комиссий: горрайизбиркомов
 - доставка избирательных бюллетеней не позднее 2.01.99 г.
 участковым избирательным комиссиям
 - установление иного времени начала и не позднее 2.01.99 г.
 окончания голосования
 - представление протокола о результатах по окончании подсчета
 голосования на избирательных участках - немедленно
 района (города)
18. Установление результатов подсчетов голосов, до 12.01.99г. Облизбирком
 составление протокола и представление его в
 Центризбирком
19. Представление точных, сверенных информаций постоянно Акимы города
 с места события и районов
20. Обеспечение правопорядка в городе, районных Мурзабаев К.М.
 центрах, других населенных пунктах области постоянно Агедилов А.Х.
 Акимы города и районов
21. Организовать четкую работу общественных Акимы города
 приемных при аппаратах акимов постоянно и районов
22. Подготовить и провести областные собрания: Тунгатаров Ж.С.
 Каримов Т.А.
 - первый до 1.12.98 г.

 - второй декабрь1998 г.
23. Провести городскую, районные собрания ноябрь-декабрь1998 г. Акимы
 города и районов
24. Оказывать содействие кандидатам в
 Президенты РК в организации и проведении в ходе предвыборной Акимы
 публичных предвыборных мероприятий. компании города и районов.
25. Оказание помощи ветеранским обществам постоянно Нуршаев Е.Н.
 Шанкиев А.К.,
 Акимы города и районов
26. Подготовить схемы по каждому участку с до 20.10.98г. Санабаев И.К.
 указанием основных параметров, Алпатанов С.С.
 характеризующих избирательные участки.
 Ввод этих данных в компьютерную сеть.
 Компьютерная (модемная) связь с городом,
 районами области. о 25.10.98г. Алпатанов С.С.
27. Обеспечить контроль за всеми социальными льготами. Шанкиев А.К.
 Подготовить перечень льгот (какие были и какие теперь). Ахмедов Д.Н.
 Изыскать возможность реализации льгот инвалидов, Акимы города
 участников войны, других категорий пенсионеров. постоянно и районов

Руководитель аппарата Акима области Т.Каримов

 Приложение № 2

 к решению Акима области
 от 21 октября 1998 г. № 721а

 План

      областных мероприятий по информационному обеспечению подготовки

 и проведения выборов Президента Республики Казахстан.
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 № Мероприятия Сроки Ответственные
 1 2 3 4
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 1. Проводить анализ социально-
 экономической ситуации области в
 разрезе города и районов, принять
 экстренные меры по устранению
 кризисных ситуаций (подачи тепла,
 электроэнергии, выплаты заработной
 платы и т.п.):
 - объекты жизнеобеспечения ежедневно Борисенко М.Н.,
 Амиров И.Ш.,
 Акимы города и районов
 - общий анализ 20-е число Алпатанов С.С.,
 каждого месяца Ким Г.З.
 2. Изучать настроение избирателей, ноябрь - 8 января Кадыргалиев Е.З.,
 провести с этой целью тематические Умирбекова Ж.Б.,
 социологические исследования и опросы Кужиев Б.С.,
 среди населения, выявив при этом основные Акимы города и
 проблемы, волнующие граждан принять меры районов
 по их реализации:
 - I этап до 6.11.98г.
 - II этап до 10.12.98г.
 - III этап 3-8.01.99г.
 3. Организовать работу с отдельными согласно Нуршаев Е.Н.,
 категориями электората (встречи, беседы, отдельного Кадыргалиева Е.З.,
 собрания) по вопросам обеспечения плана Кужиев Б.С.,
 стабильности в обществе и углублений Наукиев У.А.,
 демократических процессов: Акимы
города
 - политическими партиями и движениями и районов
 общественными организациями неполитического толка
 - религиозными объединениями
 - НКЦ и национальными меньшинствами
 - руководителями крупных предприятий всех форм
 собственности, ведущими бизнесменами
 - уважаемыми и влиятельными гражданами,
 старейшинами и ветеранами
 - деятелями культуры, науки и образования
 - главными редакторами газет, радио и телевидения
 - молодежью
 - женщинами
 4. Обеспечить трансляцию республиканских и местных до 10 ноября Акимы
 радио и телепередач на все населенные пункты области города и
 (установить громкоговорители) районов
 Ким Г.З., Беришбаев Т.С.

 5. Организовать освещение вопросов ноябрь-декабрь- Кадыргалиева Е.З.,
 предстоящих выборов в СМИ, открыть начало января Кужиев Б.С.,
 для этого специальные рубрики. Алпатанов С.,
 Наукиев У.А.
 6. Осуществлять еженедельный оперативный еженедельно Кужиев Б.С.,
 анализ работы СМИ. Наукиев У.А.
 7. Определить тематику и план размещения до 1.11.98г. Санабаев И.К.,
 наглядной агитации на территории города, Кужиев Б.С.,
 районных центров и других населенных пунктов Акимы города
 и районов
 8. Установить на главных улицах и площадях, основных до 5 ноября
 магистралях, в общественных местах во всех населенных Санабаев И.К.,
 пунктах средства наглядной агитации и рекламы, Акимы города
 связанные с проведением выборов Президента РК и районов
 9. Оформление, обновление фасадов зданий, до 10 ноября Борисенко М.Н.,
 объектов малого предпринимательства, Санабаев И.К.,
 благоустройство прилегающей территории Акимы города и районов,
 руководители
 организации
 и предприятий

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан